## Позиции сметы
№ п/п | Раздел | Подгруппа 1 | Подгруппа 2 | Тип | Шифр | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Ведущий ресурс | Уверенность | Прикреплено (материалы/цены) | На проверку
1 | Раздел 1. Земляные работы | Выемка грунта |  | Работа (задача графика) | ГЭСН01-01-021-08 | Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 1.4385 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3 (45.9 маш-ч) | Скорее всего
2 | Раздел 1. Земляные работы | Выемка грунта |  | Работа (задача графика) | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.49091 | Рабочие (труд), 104.3 чел-ч | Скорее всего
3 | Раздел 1. Земляные работы | Выемка грунта |  | Работа (задача графика) | ГЭСН01-01-021-07 | Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 / Погрузка грунта доработанного вручную | 1000 м3 | 0.049091 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3 (1.3 маш-ч) | Скорее всего | Итого грунта к перевозке на полигон (2900.82 т)
4 | Раздел 1. Земляные работы | Выемка грунта |  | Цена-ресурс (не задача графика) |  | Итого грунта к перевозке на полигон | т | 2900.82
4 | Раздел 2. Фундамент Фп-1 - 2 шт. (см. КЖ лист 6, КЖ.ВР) | В спецификации к схеме количество дано на 1 плиту | Основание (см. КЖ лист 6 ОУ п.4, КЖ.ВР) | Работа (задача графика) | ГЭСН08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 2139.84 | Рабочие (труд), 1818.9 чел-ч | Скорее всего | Щебень фракции 20-40 (карьер «Борок», дальность 39км, заявка на нормализацию № 365655) (2460.816 м3)
5 | Раздел 2. Фундамент Фп-1 - 2 шт. (см. КЖ лист 6, КЖ.ВР) | В спецификации к схеме количество дано на 1 плиту | Основание (см. КЖ лист 6 ОУ п.4, КЖ.ВР) | Цена-ресурс (не задача графика) | ТКП № 3 б/н от 19.01.2024, ТД "Борок". Сравнительный анализ по стоимости инертных материалов | Щебень фракции 20-40 (карьер «Борок», дальность 39км, заявка на нормализацию № 365655) | м3 | 2460.816
6 | Раздел 2. Фундамент Фп-1 - 2 шт. (см. КЖ лист 6, КЖ.ВР) | В спецификации к схеме количество дано на 1 плиту | Бетонная подготовка (см. КЖ лист 6 ОУ п.5, КЖ.ВР) | Работа (задача графика) | ГЭСН06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.2052 | Рабочие (труд), 27.7 чел-ч | Скорее всего | Бетоносмесители гравитационные, емкость до 5000 л (2.21616 маш.-ч); Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) (20.9304 м3)
7 | Раздел 2. Фундамент Фп-1 - 2 шт. (см. КЖ лист 6, КЖ.ВР) | В спецификации к схеме количество дано на 1 плиту | Бетонная подготовка (см. КЖ лист 6 ОУ п.5, КЖ.ВР) | Цена-ресурс (не задача графика) | 91.07.03-000-008 | Бетоносмесители гравитационные, емкость до 5000 л | маш.-ч | 2.2162
8 | Раздел 2. Фундамент Фп-1 - 2 шт. (см. КЖ лист 6, КЖ.ВР) | В спецификации к схеме количество дано на 1 плиту | Бетонная подготовка (см. КЖ лист 6 ОУ п.5, КЖ.ВР) | Цена-ресурс (не задача графика) | 04.1.02.05-0003-0001 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 20.9304
9 | Раздел 2. Фундамент Фп-1 - 2 шт. (см. КЖ лист 6, КЖ.ВР) | В спецификации к схеме количество дано на 1 плиту | Корр. РД по РИ 007-26 | Работа (задача графика) | ГЭСН06-03-004-10 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т | 0.38586 | Рабочие (труд), 16.4 чел-ч | Скорее всего | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т / Шв.1 (0.38586 т)
10 | Раздел 2. Фундамент Фп-1 - 2 шт. (см. КЖ лист 6, КЖ.ВР) | В спецификации к схеме количество дано на 1 плиту | Корр. РД по РИ 007-26 | Цена-ресурс (не задача графика) | 59.1.07.02-0290-0001 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т / Шв.1 | т | 0.38586
11 | Раздел 2. Фундамент Фп-1 - 2 шт. (см. КЖ лист 6, КЖ.ВР) | В спецификации к схеме количество дано на 1 плиту | Плита железобетонная Фп-1 | Работа (задача графика) | ГЭСН06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 | 1.188 | Рабочие (труд), 212.7 чел-ч | Скорее всего | Бетоносмесители гравитационные, емкость до 5000 л (13.931676 маш.-ч); Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) (120.582 м3); Надбавка по водонепроницаемости до W6 В25 (М350) - 1,5% (120.582 м3); Щиты из досок, толщина 40 мм (4.2768 м2); Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм / 8 мм (0.7068 т); Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 12 мм (1.99908 т); Надбавки на арматурные заготовки, диаметр 12 мм (1.99908 т)
12 | Раздел 2. Фундамент Фп-1 - 2 шт. (см. КЖ лист 6, КЖ.ВР) | В спецификации к схеме количество дано на 1 плиту | Плита железобетонная Фп-1 | Цена-ресурс (не задача графика) | 91.07.03-000-008 | Бетоносмесители гравитационные, емкость до 5000 л | маш.-ч | 13.9317
13 | Раздел 2. Фундамент Фп-1 - 2 шт. (см. КЖ лист 6, КЖ.ВР) | В спецификации к схеме количество дано на 1 плиту | Плита железобетонная Фп-1 | Цена-ресурс (не задача графика) | 04.1.02.05-0009-0001 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 120.582
14 | Раздел 2. Фундамент Фп-1 - 2 шт. (см. КЖ лист 6, КЖ.ВР) | В спецификации к схеме количество дано на 1 плиту | Плита железобетонная Фп-1 | Цена-ресурс (не задача графика) | 04.1.02.05-0009-0001, ТЧ, п.40, таб.5,7 | Надбавка по водонепроницаемости до W6 В25 (М350) - 1,5% | м3 | 120.582
15 | Раздел 2. Фундамент Фп-1 - 2 шт. (см. КЖ лист 6, КЖ.ВР) | В спецификации к схеме количество дано на 1 плиту | Плита железобетонная Фп-1 | Цена-ресурс (не задача графика) | 59.1.11.02-0944-0001 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 4.2768
16 | Раздел 2. Фундамент Фп-1 - 2 шт. (см. КЖ лист 6, КЖ.ВР) | В спецификации к схеме количество дано на 1 плиту | Корр. РД по РИ 007-26 | Цена-ресурс (не задача графика) | 08.4.03.02-0002-0001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм / 8 мм | т | 0.7068
17 | Раздел 2. Фундамент Фп-1 - 2 шт. (см. КЖ лист 6, КЖ.ВР) | В спецификации к схеме количество дано на 1 плиту | Корр. РД по РИ 007-26 | Цена-ресурс (не задача графика) | 08.4.03.03-0004-0001 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 12 мм | т | 1.9991
18 | Раздел 2. Фундамент Фп-1 - 2 шт. (см. КЖ лист 6, КЖ.ВР) | В спецификации к схеме количество дано на 1 плиту | Корр. РД по РИ 007-26 | Цена-ресурс (не задача графика) | 08.4.03.03-0004-0001, ТЧ, п.33, таб.4 | Надбавки на арматурные заготовки, диаметр 12 мм | т | 1.9991
19 | Раздел 2. Фундамент Фп-1 - 2 шт. (см. КЖ лист 6, КЖ.ВР) | В спецификации к схеме количество дано на 1 плиту | Гидроизоляция поверхностей фундаментных плит (см. КЖ лист 6 ОУ п.10, КЖ.ВР) | Работа (задача графика) | ГЭСН08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.432 | Рабочие (труд), 9.2 чел-ч | Скорее всего | Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие / Праймер битумный (расход 0,3 кг/м2) (0.01296 т); Мастика битумная / Гидроизоляция битумная универсальная (расход 1 кг/м2 на 1 слой) (0.0864 т)
20 | Раздел 2. Фундамент Фп-1 - 2 шт. (см. КЖ лист 6, КЖ.ВР) | В спецификации к схеме количество дано на 1 плиту | Гидроизоляция поверхностей фундаментных плит (см. КЖ лист 6 ОУ п.10, КЖ.ВР) | Цена-ресурс (не задача графика) | 01.2.03.02-0001-0001 | Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие / Праймер битумный (расход 0,3 кг/м2) | т | 0.01296
21 | Раздел 2. Фундамент Фп-1 - 2 шт. (см. КЖ лист 6, КЖ.ВР) | В спецификации к схеме количество дано на 1 плиту | Гидроизоляция поверхностей фундаментных плит (см. КЖ лист 6 ОУ п.10, КЖ.ВР) | Цена-ресурс (не задача графика) | 59.1.01.02-0038-0001 | Мастика битумная / Гидроизоляция битумная универсальная (расход 1 кг/м2 на 1 слой) | т | 0.0864
22 | Раздел 2. Фундамент Фп-1 - 2 шт. (см. КЖ лист 6, КЖ.ВР) | В спецификации к схеме количество дано на 1 плиту | Корр. РД по РИ 007-26 | Работа (задача графика) | ГЭСН08-01-003-02 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой | 100 м2 | 1.98 | Рабочие (труд), 28.3 чел-ч | Скорее всего | Битум ГОСТ 22245-90 (0.01584 т); Мастика битумная (0.4356 т); Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (4.95 м3); Техноэласт ЭКП / Техноэластмост (217.8 м2)
23 | Раздел 2. Фундамент Фп-1 - 2 шт. (см. КЖ лист 6, КЖ.ВР) | В спецификации к схеме количество дано на 1 плиту | Корр. РД по РИ 007-26 | Цена-ресурс (не задача графика) | 01.2.01.01-0000-0002 | Битум ГОСТ 22245-90 | т | 0.01584
24 | Раздел 2. Фундамент Фп-1 - 2 шт. (см. КЖ лист 6, КЖ.ВР) | В спецификации к схеме количество дано на 1 плиту | Корр. РД по РИ 007-26 | Цена-ресурс (не задача графика) | 59.1.01.02-0038-0001 | Мастика битумная | т | 0.4356
25 | Раздел 2. Фундамент Фп-1 - 2 шт. (см. КЖ лист 6, КЖ.ВР) | В спецификации к схеме количество дано на 1 плиту | Корр. РД по РИ 007-26 | Цена-ресурс (не задача графика) | 04.3.01.09-0014-0001 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 4.95
26 | Раздел 2. Фундамент Фп-1 - 2 шт. (см. КЖ лист 6, КЖ.ВР) | В спецификации к схеме количество дано на 1 плиту | Корр. РД по РИ 007-26 | Цена-ресурс (не задача графика) | 12.1.02.03-0000-0008 | Техноэласт ЭКП / Техноэластмост | м2 | 217.8
27 | Раздел 2. Фундамент Фп-1 - 2 шт. (см. КЖ лист 6, КЖ.ВР) | В спецификации к схеме количество дано на 1 плиту | Корр. РД по РИ 007-26 | Работа (задача графика) | ГЭСН11-01-019-03 | Устройство покрытий асфальтобетонных: жестких толщиной 25 мм | 100 м2 | 0.94286 | Рабочие (труд), 13.5 чел-ч | Скорее всего | Грунтовка битумно-полимерная (0.0650571 т); Смеси асфальтобетонные дорожные горячие, мелко и крупнозернистые, песчаные, марка I, тип Б (5.4591426 т)
28 | Раздел 2. Фундамент Фп-1 - 2 шт. (см. КЖ лист 6, КЖ.ВР) | В спецификации к схеме количество дано на 1 плиту | Корр. РД по РИ 007-26 | Цена-ресурс (не задача графика) | 01.2.03.02-0000-0003 | Грунтовка битумно-полимерная | т | 0.065057
29 | Раздел 2. Фундамент Фп-1 - 2 шт. (см. КЖ лист 6, КЖ.ВР) | В спецификации к схеме количество дано на 1 плиту | Корр. РД по РИ 007-26 | Цена-ресурс (не задача графика) | 04.2.01.01-0000-0008 | Смеси асфальтобетонные дорожные горячие, мелко и крупнозернистые, песчаные, марка I, тип Б | т | 5.4591
30 | Раздел 2. Фундамент Фп-1 - 2 шт. (см. КЖ лист 6, КЖ.ВР) | В спецификации к схеме количество дано на 1 плиту | Корр. РД по РИ 007-26 | Довесок к поз. 27 | ГЭСН11-01-019-04 | Устройство покрытий асфальтобетонных: на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 11-01-019-03 / до 35 мм | 100 м2 | 0.94286 | Рабочие (труд), 3.8 чел-ч | Скорее всего | Смеси асфальтобетонные дорожные горячие, мелко и крупнозернистые, песчаные, марка I, тип Б (2.1874285 т)
31 | Раздел 2. Фундамент Фп-1 - 2 шт. (см. КЖ лист 6, КЖ.ВР) | В спецификации к схеме количество дано на 1 плиту | Корр. РД по РИ 007-26 | Цена-ресурс (не задача графика) | 04.2.01.01-0000-0008 | Смеси асфальтобетонные дорожные горячие, мелко и крупнозернистые, песчаные, марка I, тип Б | т | 2.1874
32 | Раздел 2. Фундамент Фп-1 - 2 шт. (см. КЖ лист 6, КЖ.ВР) | В спецификации к схеме количество дано на 1 плиту | Отмостка (см. КЖ лист 6 ОУ п.6, КЖ.ВР) | Работа (задача графика) | ГЭСН08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 77.12 | Рабочие (труд), 65.6 чел-ч | Скорее всего | Щебень фракции 20-40 (карьер «Борок», дальность 39км, заявка на нормализацию № 365655) (88.688 м3)
33 | Раздел 2. Фундамент Фп-1 - 2 шт. (см. КЖ лист 6, КЖ.ВР) | В спецификации к схеме количество дано на 1 плиту | Отмостка (см. КЖ лист 6 ОУ п.6, КЖ.ВР) | Цена-ресурс (не задача графика) | ТКП № 3 б/н от 19.01.2024, ТД "Борок". Сравнительный анализ по стоимости инертных материалов | Щебень фракции 20-40 (карьер «Борок», дальность 39км, заявка на нормализацию № 365655) | м3 | 88.688
34 | Раздел 2. Фундамент Фп-1 - 2 шт. (см. КЖ лист 6, КЖ.ВР) | В спецификации к схеме количество дано на 1 плиту | Отмостка (см. КЖ лист 6 ОУ п.6, КЖ.ВР) | Работа (задача графика) | ГЭСН06-01-004-02 | Устройство: бетонных пандусов | м3 | 19.06 | Рабочие (труд), 44.2 чел-ч | Скорее всего | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (19.4412 м3); Надбавка по водонепроницаемости до W4 В15 (М200) - 1+1=2% (19.4412 м3)
35 | Раздел 2. Фундамент Фп-1 - 2 шт. (см. КЖ лист 6, КЖ.ВР) | В спецификации к схеме количество дано на 1 плиту | Отмостка (см. КЖ лист 6 ОУ п.6, КЖ.ВР) | Цена-ресурс (не задача графика) | 04.1.02.05-0006-0001 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 19.4412
36 | Раздел 2. Фундамент Фп-1 - 2 шт. (см. КЖ лист 6, КЖ.ВР) | В спецификации к схеме количество дано на 1 плиту | Отмостка (см. КЖ лист 6 ОУ п.6, КЖ.ВР) | Цена-ресурс (не задача графика) | 04.1.02.05-0006-0001, ТЧ, п.40, таб.5,7 | Надбавка по водонепроницаемости до W4 В15 (М200) - 1+1=2% | м3 | 19.4412
37 | Раздел 2. Фундамент Фп-1 - 2 шт. (см. КЖ лист 6, КЖ.ВР) | В спецификации к схеме количество дано на 1 плиту | Заполнение деформационных швов в бетоне (см. КЖ лист 6 ОУ п.6, КЖ.ВР, "Узел заполнения деформационного шва бетонирования: плита-отмостка, отмостка-отмостка") | Работа (задача графика) | ГЭСН06-14-002-01 | Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением: резиновых прокладок | 100 м | 1.66 | Рабочие (труд), 121.2 чел-ч | Скорее всего | Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V (-0.5312 т); Пакля смоляная пропитанная (-24.9 кг); Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) (-597.6 кг); Плиты из пенополистирола (99.6 м2); Шнур полиуретановый / Уплотнитель Вилатерм диам. 40 мм (182.6 м); Мультикомпонентный тиксотропный полиуретановый герметик с высокими характеристиками пигмент бетонный серый / Противопожарный высокоэластичный герметик, расход 1,2-1,4 кг/м2 (6.474 кг)
38 | Раздел 2. Фундамент Фп-1 - 2 шт. (см. КЖ лист 6, КЖ.ВР) | В спецификации к схеме количество дано на 1 плиту | Заполнение деформационных швов в бетоне (см. КЖ лист 6 ОУ п.6, КЖ.ВР, "Узел заполнения деформационного шва бетонирования: плита-отмостка, отмостка-отмостка") | Цена-ресурс (не задача графика) | 01.2.01.02-0031 | Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | -0.5312
39 | Раздел 2. Фундамент Фп-1 - 2 шт. (см. КЖ лист 6, КЖ.ВР) | В спецификации к схеме количество дано на 1 плиту | Заполнение деформационных швов в бетоне (см. КЖ лист 6 ОУ п.6, КЖ.ВР, "Узел заполнения деформационного шва бетонирования: плита-отмостка, отмостка-отмостка") | Цена-ресурс (не задача графика) | 01.7.07.29-0111 | Пакля смоляная пропитанная | кг | -24.9
40 | Раздел 2. Фундамент Фп-1 - 2 шт. (см. КЖ лист 6, КЖ.ВР) | В спецификации к схеме количество дано на 1 плиту | Заполнение деформационных швов в бетоне (см. КЖ лист 6 ОУ п.6, КЖ.ВР, "Узел заполнения деформационного шва бетонирования: плита-отмостка, отмостка-отмостка") | Цена-ресурс (не задача графика) | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | -597.6
41 | Раздел 2. Фундамент Фп-1 - 2 шт. (см. КЖ лист 6, КЖ.ВР) | В спецификации к схеме количество дано на 1 плиту | Заполнение деформационных швов в бетоне (см. КЖ лист 6 ОУ п.6, КЖ.ВР, "Узел заполнения деформационного шва бетонирования: плита-отмостка, отмостка-отмостка") | Цена-ресурс (не задача графика) | 12.2.05.01-0000-0006 | Плиты из пенополистирола | м2 | 99.6
42 | Раздел 2. Фундамент Фп-1 - 2 шт. (см. КЖ лист 6, КЖ.ВР) | В спецификации к схеме количество дано на 1 плиту | Заполнение деформационных швов в бетоне (см. КЖ лист 6 ОУ п.6, КЖ.ВР, "Узел заполнения деформационного шва бетонирования: плита-отмостка, отмостка-отмостка") | Цена-ресурс (не задача графика) | 01.7.07.26-0000-0005 | Шнур полиуретановый / Уплотнитель Вилатерм диам. 40 мм | м | 182.6
43 | Раздел 2. Фундамент Фп-1 - 2 шт. (см. КЖ лист 6, КЖ.ВР) | В спецификации к схеме количество дано на 1 плиту | Заполнение деформационных швов в бетоне (см. КЖ лист 6 ОУ п.6, КЖ.ВР, "Узел заполнения деформационного шва бетонирования: плита-отмостка, отмостка-отмостка") | Цена-ресурс (не задача графика) | 14.5.01.03-0000-0005 | Мультикомпонентный тиксотропный полиуретановый герметик с высокими характеристиками пигмент бетонный серый / Противопожарный высокоэластичный герметик, расход 1,2-1,4 кг/м2 | кг | 6.474
44 | Раздел 2. Фундамент Фп-1 - 2 шт. (см. КЖ лист 6, КЖ.ВР) | В спецификации к схеме количество дано на 1 плиту | Корр. РД по РИ 007-26 | Работа (задача графика) | ГЭСН06-01-001-22 | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм | 100 м3 | 0.174 | Рабочие (труд), 62.6 чел-ч | Скорее всего | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) (17.661 м3); Надбавка по водонепроницаемости до W6 В20 (М250) - 1+1,5=2,5% (17.661 м3); Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм / 8 мм (0.384 т); Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 12 мм (0.66068 т); Надбавки на арматурные заготовки, диаметр 12 мм (0.66068 т)
45 | Раздел 2. Фундамент Фп-1 - 2 шт. (см. КЖ лист 6, КЖ.ВР) | В спецификации к схеме количество дано на 1 плиту | Корр. РД по РИ 007-26 | Цена-ресурс (не задача графика) | 04.1.02.05-0007-0001 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) | м3 | 17.661
46 | Раздел 2. Фундамент Фп-1 - 2 шт. (см. КЖ лист 6, КЖ.ВР) | В спецификации к схеме количество дано на 1 плиту | Корр. РД по РИ 007-26 | Цена-ресурс (не задача графика) | 04.1.02.05-0007-0001, ТЧ, п.40, таб.5,7 | Надбавка по водонепроницаемости до W6 В20 (М250) - 1+1,5=2,5% | м3 | 17.661
47 | Раздел 2. Фундамент Фп-1 - 2 шт. (см. КЖ лист 6, КЖ.ВР) | В спецификации к схеме количество дано на 1 плиту | Корр. РД по РИ 007-26 | Цена-ресурс (не задача графика) | 08.4.03.02-0002-0001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм / 8 мм | т | 0.384
48 | Раздел 2. Фундамент Фп-1 - 2 шт. (см. КЖ лист 6, КЖ.ВР) | В спецификации к схеме количество дано на 1 плиту | Корр. РД по РИ 007-26 | Цена-ресурс (не задача графика) | 08.4.03.03-0004-0001 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 12 мм | т | 0.66068
49 | Раздел 2. Фундамент Фп-1 - 2 шт. (см. КЖ лист 6, КЖ.ВР) | В спецификации к схеме количество дано на 1 плиту | Корр. РД по РИ 007-26 | Цена-ресурс (не задача графика) | 08.4.03.03-0004-0001, ТЧ, п.33, таб.4 | Надбавки на арматурные заготовки, диаметр 12 мм | т | 0.66068
50 | Раздел 2. Фундамент Фп-1 - 2 шт. (см. КЖ лист 6, КЖ.ВР) | В спецификации к схеме количество дано на 1 плиту | Гидроизоляция поверхностей бетонных упоров (см. КЖ лист 6 ОУ п.10, КЖ.ВР) | Работа (задача графика) | ГЭСН08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 1.8202 | Рабочие (труд), 38.6 чел-ч | Скорее всего | Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие / Праймер битумный (расход 0,3 кг/м2) (0.054606 т); Мастика битумная / Гидроизоляция битумная универсальная (расход 1 кг/м2 на 1 слой) (0.36404 т)
51 | Раздел 2. Фундамент Фп-1 - 2 шт. (см. КЖ лист 6, КЖ.ВР) | В спецификации к схеме количество дано на 1 плиту | Гидроизоляция поверхностей бетонных упоров (см. КЖ лист 6 ОУ п.10, КЖ.ВР) | Цена-ресурс (не задача графика) | 01.2.03.02-0001-0001 | Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие / Праймер битумный (расход 0,3 кг/м2) | т | 0.054606
52 | Раздел 2. Фундамент Фп-1 - 2 шт. (см. КЖ лист 6, КЖ.ВР) | В спецификации к схеме количество дано на 1 плиту | Гидроизоляция поверхностей бетонных упоров (см. КЖ лист 6 ОУ п.10, КЖ.ВР) | Цена-ресурс (не задача графика) | 59.1.01.02-0038-0001 | Мастика битумная / Гидроизоляция битумная универсальная (расход 1 кг/м2 на 1 слой) | т | 0.36404
53 | Раздел 2. Фундамент Фп-1 - 2 шт. (см. КЖ лист 6, КЖ.ВР) | В спецификации к схеме количество дано на 1 плиту | Засыпка приямка песком (см. КЖ лист 6 ОУ п.14) | Работа (задача графика) | ГЭСН01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.002 | Рабочие (труд), 0.2 чел-ч | Скорее всего | Песок для строительных работ средний (карьер "Катковский", дальность 41км, заявка на нормализацию № 365655) (0.21 м3)
54 | Раздел 2. Фундамент Фп-1 - 2 шт. (см. КЖ лист 6, КЖ.ВР) | В спецификации к схеме количество дано на 1 плиту | Засыпка приямка песком (см. КЖ лист 6 ОУ п.14) | Цена-ресурс (не задача графика) | ТКП № ЗС-05-0119-1 от 19.01.2024, ООО"Северо-Западные строит.материалы". Сравнительный анализ по стоимости инертных материалов | Песок для строительных работ средний (карьер "Катковский", дальность 41км, заявка на нормализацию № 365655) | м3 | 0.21
55 | Раздел 3. Фундамент Фм-1 - 1 шт. (см. КЖ лист 7, КЖ.ВР) | Корр. РД по РИ 007-26 | Бетонная подготовка (см. КЖ,ВР) | Работа (задача графика) | ГЭСН06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.0118 | Рабочие (труд), 1.6 чел-ч | Скорее всего | Бетоносмесители гравитационные, емкость до 5000 л (0.12744 маш.-ч); Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) (1.2036 м3)
56 | Раздел 3. Фундамент Фм-1 - 1 шт. (см. КЖ лист 7, КЖ.ВР) | Корр. РД по РИ 007-26 | Бетонная подготовка (см. КЖ,ВР) | Цена-ресурс (не задача графика) | 91.07.03-000-008 | Бетоносмесители гравитационные, емкость до 5000 л | маш.-ч | 0.12744
57 | Раздел 3. Фундамент Фм-1 - 1 шт. (см. КЖ лист 7, КЖ.ВР) | Корр. РД по РИ 007-26 | Бетонная подготовка (см. КЖ,ВР) | Цена-ресурс (не задача графика) | 04.1.02.05-0003-0001 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 1.2036
58 | Раздел 3. Фундамент Фм-1 - 1 шт. (см. КЖ лист 7, КЖ.ВР) | Корр. РД по РИ 007-26 | высота подколонника 1,55 м, периметр (3,24+3,24)*2=12,96 м (см. разрез 1-1) | Работа (задача графика) | ГЭСН06-01-001-12 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения с подколонниками при высоте подколонника: от 4 до 10 м, периметром до 10 м | 100 м3 | 0.0696 | Рабочие (труд), 31.1 чел-ч | Скорее всего | Бетоносмесители гравитационные, емкость до 5000 л (0.7043868 маш.-ч); Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) (7.0644 м3); Надбавка по водонепроницаемости до W6 В25 (М350) - 1,5% (7.0644 м3); Щиты из досок, толщина 40 мм (2.70744 м2); Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм / 8 мм (0.05309 т); Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 12 мм (0.18644 т); Коэффициент на арматурные заготовки К=1,06, диаметр 12 мм (0.18644 т); Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 14 мм (0.08118 т); Коэффициент на арматурные заготовки К=1,04, диаметр 14 мм (0.08118 т)
59 | Раздел 3. Фундамент Фм-1 - 1 шт. (см. КЖ лист 7, КЖ.ВР) | Корр. РД по РИ 007-26 | высота подколонника 1,55 м, периметр (3,24+3,24)*2=12,96 м (см. разрез 1-1) | Цена-ресурс (не задача графика) | 91.07.03-000-008 | Бетоносмесители гравитационные, емкость до 5000 л | маш.-ч | 0.70439
60 | Раздел 3. Фундамент Фм-1 - 1 шт. (см. КЖ лист 7, КЖ.ВР) | Корр. РД по РИ 007-26 | высота подколонника 1,55 м, периметр (3,24+3,24)*2=12,96 м (см. разрез 1-1) | Цена-ресурс (не задача графика) | 04.1.02.05-0009-0001 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 7.0644
61 | Раздел 3. Фундамент Фм-1 - 1 шт. (см. КЖ лист 7, КЖ.ВР) | Корр. РД по РИ 007-26 | высота подколонника 1,55 м, периметр (3,24+3,24)*2=12,96 м (см. разрез 1-1) | Цена-ресурс (не задача графика) | 04.1.02.05-0009-0001, ТЧ, п.40, таб.5,7 | Надбавка по водонепроницаемости до W6 В25 (М350) - 1,5% | м3 | 7.0644
62 | Раздел 3. Фундамент Фм-1 - 1 шт. (см. КЖ лист 7, КЖ.ВР) | Корр. РД по РИ 007-26 | высота подколонника 1,55 м, периметр (3,24+3,24)*2=12,96 м (см. разрез 1-1) | Цена-ресурс (не задача графика) | 59.1.11.02-0944-0001 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 2.7074
63 | Раздел 3. Фундамент Фм-1 - 1 шт. (см. КЖ лист 7, КЖ.ВР) | Корр. РД по РИ 007-26 | высота подколонника 1,55 м, периметр (3,24+3,24)*2=12,96 м (см. разрез 1-1) | Цена-ресурс (не задача графика) | 08.4.03.02-0002-0001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм / 8 мм | т | 0.05309
64 | Раздел 3. Фундамент Фм-1 - 1 шт. (см. КЖ лист 7, КЖ.ВР) | Корр. РД по РИ 007-26 | высота подколонника 1,55 м, периметр (3,24+3,24)*2=12,96 м (см. разрез 1-1) | Цена-ресурс (не задача графика) | 08.4.03.03-0004-0001 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 12 мм | т | 0.18644
65 | Раздел 3. Фундамент Фм-1 - 1 шт. (см. КЖ лист 7, КЖ.ВР) | Корр. РД по РИ 007-26 | высота подколонника 1,55 м, периметр (3,24+3,24)*2=12,96 м (см. разрез 1-1) | Цена-ресурс (не задача графика) | 08.4.03.03-0004-0001, ТЧ, п.33, таб.4 | Коэффициент на арматурные заготовки К=1,06, диаметр 12 мм | т | 0.18644
66 | Раздел 3. Фундамент Фм-1 - 1 шт. (см. КЖ лист 7, КЖ.ВР) | Корр. РД по РИ 007-26 | высота подколонника 1,55 м, периметр (3,24+3,24)*2=12,96 м (см. разрез 1-1) | Цена-ресурс (не задача графика) | 08.4.03.03-0005-0001 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 14 мм | т | 0.08118
67 | Раздел 3. Фундамент Фм-1 - 1 шт. (см. КЖ лист 7, КЖ.ВР) | Корр. РД по РИ 007-26 | высота подколонника 1,55 м, периметр (3,24+3,24)*2=12,96 м (см. разрез 1-1) | Цена-ресурс (не задача графика) | 08.4.03.03-0005-0001, ТЧ, п.33, таб.4 | Коэффициент на арматурные заготовки К=1,04, диаметр 14 мм | т | 0.08118
68 | Раздел 3. Фундамент Фм-1 - 1 шт. (см. КЖ лист 7, КЖ.ВР) | Корр. РД по РИ 007-26 | Фундаментные болты поз. А-1 (см. КЖ лист 7 ОУ п.5-7, КЖ.ВР) | Работа (задача графика) | ГЭСН06-03-004-03 | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры | т | 0.04752 | Рабочие (труд), 5.6 чел-ч | Скорее всего | Болты анкерные оцинкованные (47.52 кг)
69 | Раздел 3. Фундамент Фм-1 - 1 шт. (см. КЖ лист 7, КЖ.ВР) | Корр. РД по РИ 007-26 | Фундаментные болты поз. А-1 (см. КЖ лист 7 ОУ п.5-7, КЖ.ВР) | Цена-ресурс (не задача графика) | 01.7.15.02-0054-0001 | Болты анкерные оцинкованные | кг | 47.52
70 | Раздел 3. Фундамент Фм-1 - 1 шт. (см. КЖ лист 7, КЖ.ВР) | Корр. РД по РИ 007-26 | Монтажная подливка под стойки Пд-1 (см. КЖ лист 7 ОУ п.5, КЖ.ВР) | Работа (задача графика) | ГЭСН06-03-002-01 | Устройство подливки толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.014 | Рабочие (труд), 0.6 чел-ч | Скорее всего
71 | Раздел 3. Фундамент Фм-1 - 1 шт. (см. КЖ лист 7, КЖ.ВР) | Корр. РД по РИ 007-26 | Монтажная подливка под стойки Пд-1 (см. КЖ лист 7 ОУ п.5, КЖ.ВР) | Довесок к поз. 70 | ГЭСН06-03-002-02 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-03-002-01 / до толщины 50 мм | 100 м2 | 0.014 | Рабочие (труд), 0.5 чел-ч | Скорее всего | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) (0.0714 м3); Надбавка по водонепроницаемости до W6 В22,5 (М300) - 1+1,5=2,5% (0.0714 м3)
72 | Раздел 3. Фундамент Фм-1 - 1 шт. (см. КЖ лист 7, КЖ.ВР) | Корр. РД по РИ 007-26 | Монтажная подливка под стойки Пд-1 (см. КЖ лист 7 ОУ п.5, КЖ.ВР) | Цена-ресурс (не задача графика) | 04.1.02.05-0008-0001 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) | м3 | 0.0714
73 | Раздел 3. Фундамент Фм-1 - 1 шт. (см. КЖ лист 7, КЖ.ВР) | Корр. РД по РИ 007-26 | Монтажная подливка под стойки Пд-1 (см. КЖ лист 7 ОУ п.5, КЖ.ВР) | Цена-ресурс (не задача графика) | 04.1.02.05-0008-0001, ТЧ, п.40, таб.5,7 | Надбавка по водонепроницаемости до W6 В22,5 (М300) - 1+1,5=2,5% | м3 | 0.0714
74 | Раздел 3. Фундамент Фм-1 - 1 шт. (см. КЖ лист 7, КЖ.ВР) | Корр. РД по РИ 007-26 | Гидроизоляция (см. КЖ лист 7 ОУ п.8, КЖ.ВР) | Работа (задача графика) | ГЭСН08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.2071 | Рабочие (труд), 4.4 чел-ч | Скорее всего | Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие / Праймер битумный (расход 0,3 кг/м2) (0.006213 т); Мастика битумная / Гидроизоляция битумная универсальная (расход 1 кг/м2 на 1 слой) (0.04142 т)
75 | Раздел 3. Фундамент Фм-1 - 1 шт. (см. КЖ лист 7, КЖ.ВР) | Корр. РД по РИ 007-26 | Гидроизоляция (см. КЖ лист 7 ОУ п.8, КЖ.ВР) | Цена-ресурс (не задача графика) | 01.2.03.02-0001-0001 | Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие / Праймер битумный (расход 0,3 кг/м2) | т | 0.006213
76 | Раздел 3. Фундамент Фм-1 - 1 шт. (см. КЖ лист 7, КЖ.ВР) | Корр. РД по РИ 007-26 | Гидроизоляция (см. КЖ лист 7 ОУ п.8, КЖ.ВР) | Цена-ресурс (не задача графика) | 59.1.01.02-0038-0001 | Мастика битумная / Гидроизоляция битумная универсальная (расход 1 кг/м2 на 1 слой) | т | 0.04142
77 | Раздел 4. Акт необходимости №18 от 28.05.2026 г. - Замещение водонасыщенного грунта в основании котлована | Выемка грунта |  | Работа (задача графика) | ГЭСН01-01-021-08 | Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.41194 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3 (13.1 маш-ч) | Скорее всего
78 | Раздел 4. Акт необходимости №18 от 28.05.2026 г. - Замещение водонасыщенного грунта в основании котлована | Выемка грунта |  | Работа (задача графика) | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.14058 | Рабочие (труд), 29.9 чел-ч | Скорее всего
79 | Раздел 4. Акт необходимости №18 от 28.05.2026 г. - Замещение водонасыщенного грунта в основании котлована | Выемка грунта |  | Работа (задача графика) | ГЭСН01-01-021-07 | Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 / Погрузка грунта доработанного вручную | 1000 м3 | 0.014058 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3 (0.4 маш-ч) | Скорее всего | Итого грунта к перевозке на полигон (830.7 т)
80 | Раздел 4. Акт необходимости №18 от 28.05.2026 г. - Замещение водонасыщенного грунта в основании котлована | Выемка грунта |  | Цена-ресурс (не задача графика) |  | Итого грунта к перевозке на полигон | т | 830.7
80 | Раздел 4. Акт необходимости №18 от 28.05.2026 г. - Замещение водонасыщенного грунта в основании котлована | Выемка грунта | Планировка дна котлована | Работа (задача графика) | ГЭСН01-02-027-02 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 | 0.581 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (0.4 маш-ч) | Догадка |  | несколько машин без ручного труда, максимум маш-ч не даёт явного лидера — проверить по техчасти
81 | Раздел 4. Акт необходимости №18 от 28.05.2026 г. - Замещение водонасыщенного грунта в основании котлована | Выемка грунта | Устройство основания | Работа (задача графика) | ГЭСН08-01-002-03 | Устройство основания под фундаменты: гравийного / бутового камня | м3 | 425 | Рабочие (труд), 361.2 чел-ч (механизация вспомогательная, 199.8 маш-ч) | Скорее всего | Щебень фр. 100-200 (насыпная плотность по паспорту 1,76 т/м3) (488.75 м3); Щебень фр. 100-200 (насыпная плотность по паспорту 1,76 т/м3) (0 м3); Щебень фр. 100-200 (насыпная плотность по паспорту 1,76 т/м3) (0 м3); Щебень фр. 100-200 (насыпная плотность по паспорту 1,76 т/м3) (156.25 м3); Щебень фр. 100-200 (насыпная плотность по паспорту 1,76 т/м3) (332.5 м3)
82 | Раздел 4. Акт необходимости №18 от 28.05.2026 г. - Замещение водонасыщенного грунта в основании котлована | Выемка грунта | Устройство основания | Цена-ресурс (не задача графика) | Мониторинг 2, п.28 / при выполнении предъявить Сч-ф | Щебень фр. 100-200 (насыпная плотность по паспорту 1,76 т/м3) | м3 | 488.75
82 | Раздел 4. Акт необходимости №18 от 28.05.2026 г. - Замещение водонасыщенного грунта в основании котлована | Выемка грунта | Корректировка по мониторингу заказчика | Цена-ресурс (не задача графика) | Мониторинг 2, п.28 / Сч-ф №29 от 07.05.26, №32 от 08.05.26, №35 от 12.05.26 | Щебень фр. 100-200 (насыпная плотность по паспорту 1,76 т/м3) | м3 | 0
82 | Раздел 4. Акт необходимости №18 от 28.05.2026 г. - Замещение водонасыщенного грунта в основании котлована | Выемка грунта | Корректировка по мониторингу заказчика | Цена-ресурс (не задача графика) | Мониторинг 2, п.28 / Сч-ф №42 от 13.05.26, №45 от 14.05.26, №64 от 26.05.26 | Щебень фр. 100-200 (насыпная плотность по паспорту 1,76 т/м3) | м3 | 0
82 | Раздел 4. Акт необходимости №18 от 28.05.2026 г. - Замещение водонасыщенного грунта в основании котлована | Выемка грунта | Корректировка по мониторингу заказчика | Цена-ресурс (не задача графика) | Мониторинг 2, п.28 / Сч-ф №29 от 07.05.26, №32 от 08.05.26, №35 от 12.05.26 | Щебень фр. 100-200 (насыпная плотность по паспорту 1,76 т/м3) | м3 | 156.25
82 | Раздел 4. Акт необходимости №18 от 28.05.2026 г. - Замещение водонасыщенного грунта в основании котлована | Выемка грунта | Корректировка по мониторингу заказчика | Цена-ресурс (не задача графика) | Мониторинг 2, п.28 / Сч-ф №42 от 13.05.26, №45 от 14.05.26, №64 от 26.05.26 | Щебень фр. 100-200 (насыпная плотность по паспорту 1,76 т/м3) | м3 | 332.5

## Сводка
Показатель | Значение
Всего позиций в смете | 88
Из них — расценки (работы), ГЭСН/ФЕР/ФССЦ/ТЕР | 28
в т.ч. довески (консолидированы к базовой позиции) | 2
в т.ч. самостоятельные задачи графика | 26
Позиции-цены (не задачи графика, прикреплены к работе) | 60
Позиций, требующих ручной проверки | 1