## Партия 2 - средние
№ | Код ГЭСН | Наименование ГЭСН | Ед.изм. | Код ФРСН (кандидат) | Наименование ФРСН | чел-ч ФРСН | Состав звена | Скор | Ваше решение (да / нет / уточнить) | Комментарий
1 | ГЭСН01-01-021-07 | Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 / Погрузка грунта доработанного вручную | 1000 м3 | Н-60-02-092-01-01 | Погрузка грунта в автомобили- самосвалы породопогрузочной машиной ПНБ-3К: группа грунта I-II | - | не применимо (чисто машинная норма) | 0.697 | маш час | Подтверждено 19.09 по вашей отметке "маш час": ведущий ресурс здесь - машина (экскаватор/бульдозер). Состав звена ФРСН не нужен, длительность считать напрямую из маш-ч.
2 | ГЭСН22-01-007-03 | Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром: 100 мм | км | Н-19-01-005-03-01 | Заделка раструбов при укладке чугунных трубопроводов, диаметр труб до 100 мм | 0,14 | Монтажник наружных трубопроводов 2 разр. x1; Монтажник наружных трубопроводов 3 разр. x1; Монтажник наружных трубопроводов 4 разр. x2 | 0.694 | да
3 | ГЭСН22-01-007-06 | Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром: 250 мм | км | Н-19-01-005-12-01 | Заделка раструбов при укладке чугунных трубопроводов, диаметр труб до 250 мм | 0,18 | Монтажник наружных трубопроводов 2 разр. x1; Монтажник наружных трубопроводов 3 разр. x1; Монтажник наружных трубопроводов 4 разр. x2 | 0.694 | да
4 | ГЭСН09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | Н-54-01-013-02-01 | Установка просечного и рифленого настила на помосты или площадки: на месте монтажа | 0,55 | Монтажник3 разр. x1; Монтажник 4 разр. x1 | 0.688 | да
5 | ГЭСН01-01-021-08 | Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | Н-02-01-018-01-01 | Разработка грунта в котлованах экскаваторами, оборудованными планировочным ковшом, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I | - | не применимо (чисто машинная норма) | 0.686 | маш час | Подтверждено 19.09 по вашей отметке "маш час": ведущий ресурс здесь - машина (экскаватор/бульдозер). Состав звена ФРСН не нужен, длительность считать напрямую из маш-ч.
6 | ГЭСН22-01-011-03 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм | км | Н-19-01-001-19-01 (вариант без распор) или -17-01 (с распорами) | Укладка звеньев труб в траншею при укладке стальных трубопроводов, диаметр труб до 100 мм | 0,08 (без распор) или 0,1 (с распорами) | Монтажник наружных трубопроводов 3 разр. x2; 4 разр. x2; 5 разр. x1 | 0.686 | нет надо найти монтаж трубопроводов испытание это отдельная расценка | Решено 19.09 по вашему комментарию: старый кандидат был только про испытание, взял отдельно норму на укладку труб (сборник 19, тот же, что и испытание). Два варианта в зависимости от типа траншеи - с распорами (крепление стенок траншеи) или без. Взял "без распор" как более частый случай, если у вас траншеи крепятся распорами - скажите, поменяю на 0,1 чел-ч. Само испытание (Н-19-01-012, 0,1 чел-ч, тот же звено) остаётся отдельной строкой, как вы и сказали.
7 | ГЭСНм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | Н-63-04-003-01-01 | Установка заземлителей из труб диаметром до: 38 мм | 0,49 | Электрослесарь x1 | 0.676 | да
8 | ГЭСН13-07-002-02 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 | Н-47-01-031-01-01 | Обезжиривание труб: диаметр труб до 32 мм | 0,02 | Монтажник технологических трубопроводов 2 разр. x1; Монтажник технологических трубопроводов 3 разр. x1 | 0.674 | да
9 | ГЭСН06-06-002-10 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 6 м, толщиной 500 мм | 100 м3 | Н-07-02-035-23-01 | Укладка бетонной смеси в прямолинейные вертикальные стены или перегородки, толщина стен или перегородок: до 100 мм | 3,5 | Бетонщик 2разр. x1; Бетонщик 4 разр. x1 | 0.664 | да
10 | ГЭСН01-01-046-01 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 1 | 1000 м3 | Н-31-01-001-07-01 | Засыпка земляного полотна и обочин бульдозерами, марка трактора Т-75, ДТ-75, Т-74, марка бульдозера ДЗ-42 (Д-606), ДЗ-29 (Д-535), высота насыпи до: 1 м, расстояние перемещения грунта до10м,группа грунта I | - | не применимо (чисто машинная норма) | 0.661 | маш час | Подтверждено 19.09 по вашей отметке "маш час": ведущий ресурс здесь - машина (экскаватор/бульдозер). Состав звена ФРСН не нужен, длительность считать напрямую из маш-ч.
11 | ГЭСНм11-06-001-01 | Щиты и пульты, масса: до 50 кг | шт | Н-55-03-005-05-01 | Монтаж щитов шкафных или пультов: до 2 щитов в блоке | 5,5 | Монтажник 3 разр. x1; Монтажник 4 разр. x1; Монтажник 6 разр. x1 | 0.661 | нет это монтаж щиов надо найти | Решено 19.09 по вашему комментарию: старый кандидат был про таблички на щитах, а не про сам монтаж. Нашёл норму на монтаж щитов, но у неё бракет не по массе, а по числу щитов в одном блоке (до 2/3/4/5 щитов) - у вашего ГЭСН бракет по массе (до 50 кг). Если у вас один щит массой до 50 кг - подходит бракет "до 2 щитов в блоке" как самый близкий по объёму работы. Если щитов в одном месте установки несколько - скажите сколько, есть точные бракеты под это.
12 | ГЭСН34-02-003-01 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий | канал.км | Н-39-11-013-05-01 | Прокладка полиэтиленовых труб диаметром 50 мм | 0,3 | Электромонтажник по распределительным устройствам3 разр. x1; Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр. x1 | 0.658 | да
13 | ГЭСН09-02-015-01 | Люк замерный Ду 150 | шт | Н-11-01-008-05-01 | Установка оборудования резервуара: замерный люк с усилительным кольцом | 1,8 | Монтажник конструкций 3 разр. Монтажник конструкций 5 разр. x1 | 0.65 | да
14 | ГЭСНм08-03-571-04 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм / 2100(В)х800(Ш)х600(Г) мм | м | Н-55-03-002-01-01 | Размеры шкафных щитов 2200х600х600, 2200х600х800, 2200х600х1000, 2200х600х1200 мм: установка конструкций на бетоне | 0,75 | Монтажник 2разр. x1; Монтажник 5 разр. x1 | 0.646 | да
15 | ГЭСН13-08-012-01 | Устройство и разборка инвентарных трубчатых лесов внутри аппаратов высотой до 20 м | 100 м2 | Н-13-01-001-11-01 | Инвентарные металлические леса, разборка: с соединением трубчатых элементов на скобах | 0,23 | Монтажник конструкций 2разр. x1; Монтажник конструкций3 разр. Монтажник конструкций 4разр. x2 | 0.645 | да
16 | ГЭСНм11-08-001-04 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок пайкой | 100 шт | Н-55-05-015-01-01 | Пайка концов жил кабелей или проводов сечением до 2,5 мм2 | 6,7 | Электромонтажник по вторичным цепям 5 разр. x1 | 0.643 | да
17 | ГЭСНм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (в трубе ПНД - учтены в разделе КМ) | 100 м | Н-63-07-004-02-01 | Прокладка спаренных кабелей по вертикальному стволу, масса 1 м кабеля до: на каждые последующие 100 м кабелей добавлять | 3,2 | Электрослесарь подземный3 разр. x5; Электрослесарь подземный 4 разр. x1 | 0.641 | да
18 | ГЭСНм11-02-032-01 | Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем: при атмосферном давлении, масса до 10 кг | шт | Н-55-01-010-02-01 | Установка отборного устройства пьезометрического уровнемера: высота резервуара до 10 м | 1,2 | Монтажник3 разр. x1; Монтажник 5 разр. x1 | 0.633 | да
19 | ГЭСНм08-02-152-12 | Подвес для прокладки кабелей под перекрытиями со стойками: раздвинутыми массой до 8 кг | 100 шт | Н-56-02-014-04-01 | Установка труб подвеса | 1,7 | Монтажник3 разр. x1; Монтажник 4разр. x1; Монтажник 6 разр. x1 | 0.63 | да
20 | ГЭСНм11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | Н-55-01-021-01-01 | Монтаж приборов и аппаратуры на технологических трубопроводах: резьбовые соединения, наружный диаметр трубопровода до 20 мм | 0,76 | Монтажник 2разр. x1; Монтажник 3разр. x1; Монтажник 5 разр. x1 | 0.629 | да
21 | ГЭСН07-01-001-02 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т | 100 шт | Н-07-01-001-02-01 | - Установка фундаментных блоков или плит: плит, масса блоков до 1,5 т, монтажники конструкций | 0,63 | Монтажник конструкций 2разр. x1; Монтажник конструкций3 разр. x1; Монтажник конструкций 4 разр. x1 | 0.624 | да
22 | ГЭСН16-02-007-06 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 150 мм | соединение | Н-55-01-021-07-01 | Монтаж приборов и аппаратуры на технологических трубопроводах: фланцевые соединения, наружный диаметр трубопровода до 150 мм | 3,3 | Монтажник 2разр. x1; Монтажник3 разр. x1; Монтажник 5 разр. x1 | 0.623 | да
23 | ГЭСН22-03-014-02 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм | шт | Н-71-02-009-74-01 | - Изготовление штуцеров из винипласта, способ насадки фланцев - под приварку, диаметр труб до: 80 мм | 0,44 | Слесарь3 разр. x1; Слесарь 5 разр. x1 | 0.616 | да
24 | ГЭСН22-03-014-03 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм | шт | Н-71-02-009-75-01 | - Изготовление штуцеров из винипласта, способ насадки фланцев - под приварку, диаметр труб до: 100 мм | 0,54 | Слесарь3 разр. x1; Слесарь 5 разр. x1 | 0.616 | да
25 | ГЭСН13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности | м2 | Н-15-02-001-07-01 | Очистка и обеспыливание: стены по штукатурке и бетону | 0,31 | Маляр 2 разр. x1 | 0.606 | да
26 | ГЭСН16-02-007-03 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 80 мм | соединение | Н-70-03-006-09-01 | Сборка узлов на фланцевых соединениях, диаметр труб до: 80 мм | 0,26 | Слесарь3 разр. x1; Слесарь 4 разр. x1 | 0.603 | да
27 | ГЭСН16-02-007-04 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм | соединение | Н-70-03-006-10-01 | Сборка узлов на фланцевых соединениях, диаметр труб до: 100 мм | 0,29 | Слесарь3 разр. x1; Слесарь 4 разр. x1 | 0.603 | да
28 | ГЭСНм08-03-545-03 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 32 | шт | Н-55-05-007-06-01 | Присоединение проводов к металлическим соединительным коробкам: до 10 зажимов | 0,33 | Электромонтажник по вторичным цепям 4 разр. x1 | 0.603 | да
29 | ГЭСН11-01-019-03 | Устройство покрытий асфальтобетонных: жестких толщиной 25 мм | 100 м2 | Н-27-02-008 (группа "Асфальтобетонное покрытие") | Устройство асфальтобетонного покрытия укладчиком с укаткой катками | - | не применимо (чисто машинная норма) | 0.602 | нет ищи асфальтировние | Решено 19.09 по вашему уточнению: смотрел не тот раздел, нужен был именно "Устройство асфальтового покрытия" (сборник 27, группа Н-27-02-008), а не тротуарные нормы. Проверил всю группу целиком - она вся чисто машинная (укладчик + каток), состав звена везде пустой, как и у земляных работ в этой партии. Значит эта позиция - тоже "маш час": состав звена ФРСН не нужен, длительность считать из маш-ч напрямую из сметы. Точного бракета по толщине 25 мм в группе нет, бракеты там по типу слоя (один слой / нижний слой / верхний слой) и массе катка - но раз это машинная норма, для расчёта длительности это не важно.
30 | ГЭСН08-01-002-03 | Устройство основания под фундаменты: гравийного / бутового камня | м3 | Н-06-01-001-01-01 | - Устройство фундаментов, стен и столбов из бутового камня, бутобетона и других материалов, вид кладки - из бутового камня под лопатку: ленточные фундаменты, толщина кладки до 600 мм | 2,9 | Каменщик3 разр. x1; Каменщик 4 разр. x1 | 0.601 | да
31 | ГЭСН46-03-001-01 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | 100 отверстий | Н-07-02-041-01-01 | - Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 20 мм | 3 | Бурильщик 4разр. x1; Бурильщик шпуров 3 разр. x1 | 0.593 | да
32 | ГЭСН46-03-001-02 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм | 100 отверстий | Н-07-02-041-01-01 | - Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 20 мм | 3 | Бурильщик 4разр. x1; Бурильщик шпуров 3 разр. x1 | 0.593 | да
33 | ГЭСН26-01-011-01 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна | м3 | Н-21-01-003-14-01 | Изоляция плоских поверхностей, вид изоляции: маты прошивные минераловатные в мягких обкладках | 0,36 | Изолировщик на x1; термоизоляции 2 разр. Изолировщик на термоизоляции 3 разр. x1; Изолировщик на термоизоляции 4 разр. x1 | 0.588 | да
34 | ГЭСНм08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | Н-55-03-003-61-01 | Прокладка заземляющего проводника | 0,23 | Монтажник 4 разр. x1 | 0.588 | да
35 | ГЭСН06-03-004-03 | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры | т | Н-07-02-040-01-01 | Установка анкерных болтов диаметром до 50 мм длиной до 1 м | 0,59 | Бетонщик3 разр. x1; Бетонщик 4 разр. x1 | 0.58 | да
36 | ГЭСН13-06-002-02 | Очистка кварцевым песком: решетчатых поверхностей | м2 | Н-54-08-002-12-01 | Загрузка фильтров: вручную, кварцевым песком | 15 | Монтажник 2разр. x1; Монтажник3 разр. x1; Монтажник 4 разр. x1 | 0.58 | да
37 | ГЭСН23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного / местным грунтом | 10 м3 | Н-30-01-009-13-01 | Устройство основания песчаного | 3,9 | Каменщик 2 разр. x1 | 0.58 | да
38 | ГЭСН06-01-001-10 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения с подколонниками при высоте подколонника: от 2 до 4 м, периметром до 5 м | 100 м3 | Н-07-02-002-04-01 | - Деревянная опалубка фундаментов, массивов, подколонников, площадь щитов: до 2 м2, установка опалубки щитовой | 0,51 | Плотник 2разр. x1; Плотник 4 разр. x1 | 0.573 | да
39 | ГЭСН24-01-032-03 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм / в т.ч. приварка ответных фланцев | компл | Н-19-02-005-03-01 | Установка стальных задвижек диаметром: до 100 мм | 1,4 | Монтажник наружных трубопроводов 3 разр. x1; Монтажник наружных трубопроводов 4 разр. x2 | 0.57 | да
40 | ГЭСН24-01-032-06 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 250 мм / в т.ч. приварка ответных фланцев | компл | Н-19-02-005-09-01 | Установка стальных задвижек диаметром: до 250 мм | 3,7 НТ | Монтажник наружных трубопроводов 3 разр. x1; Монтажник наружных трубопроводов 4 разр. x1; Монтажник наружных трубопроводов 5 разр. x1; остав звена рабочи x**х** | 0.57 | да
41 | ГЭСНм08-01-081-04 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля) | 100 шт | Н-40-01-015-03-01 | Установка: аппаратов управления и сигнализации (кнопки, ключи, замки электромагнитной блокировки, сигнальные лампы, звонки, поворотные указатели, сирены и т.д.) | 0,16 | Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр. x1 | 0.57 | да
42 | ГЭСНм39-02-004-20 | Капиллярный контроль оборудования и конструкций, положение сварного соединения: вертикальное и горизонтальное | м2 | Н-55-01-026-01-01 | Установка устройства контроля сопротивления УКС-1 | 0,38 | Монтажник3 разр. x1; Монтажник 4 разр. x1 | 0.566 | да
43 | ГЭСН06-01-001-12 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения с подколонниками при высоте подколонника: от 4 до 10 м, периметром до 10 м | 100 м3 | Составная: Н-07-02-002 (опалубка) + Н-07-02-023-07..12 (арматура) + Н-09-01-011-03 (бетон) | Опалубка фундаментов и подколонников + установка и вязка арматуры отдельными стержнями (массивы, отдельные фундаменты) + бетонирование фундаментов и подколонников | зависит от объёма и параметров, см. комментарий | Плотник 2 разр. x1 + Плотник 4 разр. x1 (опалубка); Арматурщик 2 разр. x1 + Арматурщик 4 разр. x1 (арматура); Бетонщик 3 разр. x2 + Бетонщик 4 разр. x2 (бетон) | 0.558 | нет надо найти устройство фундаментов или колонн | Решено 19.09: вы подтвердили, что позиция включает опалубку и арматуру, а не только бетон. В ФРСН нет одной комплексной нормы на "устройство фундамента целиком" - это три отдельные нормы, как и положено по технологии (опалубка, арматура, бетон - разные бригады, разное время). Собрал бригаду из трёх норм сборника 07 и 09, которые по смыслу точно совпадают: плотники ставят опалубку, арматурщики вяжут каркас, бетонщики укладывают бетон. Показатель высоты подколонника (4-10 м) в ФРСН отдельным бракетом не идёт ни в одной из трёх норм - но это не проблема, потому что ваша позиция ГЭСН уже измеряется в 100 м3, то есть объём (а значит и высота) уже учтён через количество кубов, а не через отдельный коэффициент к составу звена. Бригада (кто именно работает) от высоты не меняется, меняется только общий объём работ.
44 | ГЭСН08-01-003-02 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой | 100 м2 | Н-21-02-003-05-01 | Устройство литой гидроизоляции на горизонтальных, армированных оклеечным материалом поверхностях вручную, толщина слоя изоляции до: 20 мм | 42 | Изолировщик на x1; гидроизоляции 2 разр. Изолировщик на гидроизоляции 4 разр. x1 | 0.555 | да
45 | ГЭСН08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | Н-13-01-001-11-01 | Инвентарные металлические леса, разборка: с соединением трубчатых элементов на скобах | 0,23 | Монтажник конструкций 2разр. x1; Монтажник конструкций3 разр. Монтажник конструкций 4разр. x2 | 0.555 | да
46 | ГЭСНм08-02-411-01 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | Н-04-03-006-24-01 | Устройство рукавов в нескальных грунтах, глубина рукавов до 3 м: группа грунта I | 0,37 | Землекоп 3 разр. x1 | 0.552 | да
47 | ГЭСН27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | Н-29-06-004-01-01 | Устройство щебеночного подстилающего слоя: толщиной до 100 мм | 15 | Бетонщик 2разр. x1; Бетонщик 3 разр. x1 | 0.55 | да
48 | ГЭСН09-02-015-02 | Патрубок вентиляционный (предохранительный клапан) ПВ-500 / ПВР-П-500 | шт | Н-11-01-008-14-01 | Установка оборудования резервуара: предохранительный клапан диаметром 100 мм | 3,5 | Монтажник конструкций 3 разр. x1; Монтажник конструкций 5 разр. x1 | 0.548 | да
49 | ГЭСН01-02-027-02 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 | Н-28-01-001-01-01 | Планировка площадей бульдозерами Т-74, ДТ-75 | - | не применимо (чисто машинная норма) | 0.546 | маш час | Подтверждено 19.09 по вашей отметке "маш час": ведущий ресурс здесь - машина (экскаватор/бульдозер). Состав звена ФРСН не нужен, длительность считать напрямую из маш-ч.
50 | ГЭСН09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | Н-18-03-003-12-01 | Установка крана пожарного диаметром 50 мм | 0,31 | Монтажник внутренних санитарно- технических систем и оборудования 4 разр. x1 | 0.546 | да
51 | ГЭСН06-03-004-09 | Установка анкерных болтов: химических анкер-капсул, диаметр отверстия свыше 18 до 30 мм | 100 шт | Н-67-01-001-02-01 | Изготовление: болты анкерные, диаметр: до 30 мм | 14,5 | Кузнец ручной ковки 2разр. x1; Кузнец ручной ковки 3 разр. x1 | 0.544 | да
52 | ГЭСНм08-02-231-02 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 63 мм | 100 м | Н-63-07-007-33-01 | Прокладка кабеля по горизонтальным горным выработкам по установленным конструкциям на бетонной и металлической крепи, масса кабеля до 19 кг, место прокладки кабеля: по конструкциям с креплением каждого кабеля отдельной скобой или двух кабелей общей скобой ица Н-63-07-008 Прокладка гибко | 59 ным ко | Электрослесарь подземный 3 разр. x1 | 0.541 | да
53 | ГЭСН22-06-002-03 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 100 мм | км | Н-19-01-012-04-01 | Промывка и хлорирование трубопроводов, диаметр труб: до 100 мм | 0,05 | Монтажник наружных трубопроводов 2 разр. x2; Монтажник наружных трубопроводов 3 разр. x1; Монтажник наружных трубопроводов 4 разр. x1 | 0.539 | да
54 | ГЭСН06-01-001-22 | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм | 100 м3 | Н-07-02-035-08-01 | Укладка бетонной смеси в конструкции: ленточные фундаменты шириной до 600 мм | 0,3 | Бетонщик 2разр. x1; Бетонщик 4 разр. x1 | 0.53 | да
55 | ГЭСН06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 | Н-07-01-001-02-02 | - Установка фундаментных блоков или плит: плит, масса блоков до 1,5 т, машинист | - | - x- | 0.527 | да
56 | ГЭСНм08-02-472-07 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 / по фундаменту площадки резервуарного парка | 100 м | Н-55-03-003-61-01 | Прокладка заземляющего проводника | 0,23 | Монтажник 4 разр. x1 | 0.527 | да
57 | ГЭСН01-02-033-01 | Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком | 10 м3 | Н-02-02-023-21-01 | Засыпка немерзлым грунтом без трамбования траншей, пазух котлованов и ям: группа грунтов I | 0,5 | Землекоп 1разр. x1; Землекоп 2 разр. x1 | 0.522 | да
58 | ГЭСН13-03-004-28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой | 100 м2 | Н-27-04-003-03-01 | Окраска металлического бруса | 11,6 | Маляр 3 разр. x1 | 0.521 | да
59 | ГЭСНм11-08-001-03 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: без изготовления колец с облуживанием (присоединение к приборам КИП) | 100 шт | Н-55-05-012-01-01 | Присоединение к приборам концов жил кабелей и проводов сечением до 2,5 мм2: количество проводов, подключаемых к прибору до 5 | 0,49 | Электромонтажник по вторичным цепям 4 разр. x1 | 0.52 | да
60 | ГЭСН06-01-004-02 | Устройство: бетонных пандусов | м3 | Н-09-24-006-07-01 | Установка бетонных подкладок, рабочие | 0,91 | Арматурщик 3 разр. x1 | 0.514 | да
61 | ГЭСН01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | Н-02-02-024-01-01 | Трамбование грунта электрической трамбовкой с башмаками: круглыми, группа грунта I, II | 2,3 | Землекоп 3 разр. x1 | 0.511 | да
62 | ГЭСН06-03-004-06 | Установка анкерных болтов: механических с контролем момента затяжки | 100 шт | Н-07-02-040-01-01 | Установка анкерных болтов диаметром до 50 мм длиной до 1 м | 0,59 | Бетонщик3 разр. x1; Бетонщик 4 разр. x1 | 0.511 | да
63 | ГЭСНм10-01-051-32 | Разделка и включение концов кабеля или провода однопарного: низкочастотного / 4 куска на 4 извещателя | 10 концов кабеля | Н-63-07-018-01-01 | Разделка концов шланговых гибких кабелей, сечение основных жил кабеля до: 6 (4- и 5 жильных) | 0,08 | Электрослесарь подземный 3 разр. x1 | 0.502 | да
64 | ГЭСН09-03-039-06 | Монтаж мелких конструкций (столиков, кронштейнов, насадок фахверка, планок, уголков) из стали различного профиля массой: до 20 кг | т | Н-68-02-009-08-01 | Сборка мелких конструкций типа кронштейнов, упоров, столиков, элементов фонарей, количество деталей в конструкции до: 20 шт, масса конструкций до 0,1 т | 12,5 | Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр. Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр. x1 | 0.501 | да
65 | ГЭСНм11-02-002-01 | Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | Н-63-01-014-11-01 | - Установка командоаппаратов устанавливаемых на стене или на потолке, массой до: 25 кг | 2,5 | Электрослесарь подземный3 разр. Электрослесарь подземный 4 разр. x2 | 0.5 | да

## Как заполнить
ЧТО ЭТО ЗА ФАЙЛ
Это вторая партия из 4. В неё вошли коды ГЭСН со скором совпадения
0.5-0.7 - средним по надёжности (0.7 и выше - это партия 1, уже закрыта).
Совпадение здесь по смыслу обычно верное, но чаще требует внимания:
могут отличаться детали (диаметр, вес, материал), которых алгоритм не видит
или видит не полностью.
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ
То же самое, что и в партии 1: посмотреть наименование ГЭСН, наименование
ФРСН и состав звена. Если по смыслу совпадает - 'да'. Если явно не подходит -
'нет'. Если не уверены - 'уточнить' и короткий комментарий, что смущает.
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ В ЭТОЙ ПАРТИИ
Средний скор часто получается из-за того, что в названии ГЭСН и ФРСН
есть числовой параметр (диаметр, вес, объём) - если цифры не совпадают,
это повод написать 'уточнить', даже если по смыслу работа похожая.
СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЭТО ЗАЙМЁТ
65 строк, прикидочно 30-40 минут, потому что придётся чаще сверяться
с цифрами в названии, чем в партии 1.
ЧТО ДАЛЬШЕ
После этой партии - партия 3 (скор 0.3-0.5, 45 кодов), и отдельно
код ГЭСН08-01-008-05, который алгоритм вообще не смог сопоставить.