## Позиции сметы
№ | Раздел | Подгруппа | Тип | Шифр | Наименование | Ед. изм. | Кол-во (формула) | Ведущий ресурс / прикреплено к | Уверенность | Материалы (вложены) | На проверку
1 | Монтаж оборудования Подрядчика | Измерительная система массы нефтепродуктов в резервуарах | Работа (задача графика) | ГЭСНм08-03-571-04 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм / 2100(В)х800(Ш)х600(Г) мм | м | ОКР(0,8; 7) | Рабочие (труд), 5.15 чел-ч (механизация вспомогательная, 3.44 маш-ч) | Скорее всего | Электроды сварочные УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм (0.00015 т); Болты с гайками и шайбами строительные (0.51 кг); Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм (0.0004 т); Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный (0.15 кг); Перемычки гибкие, тип ПГС-50 (0.1 10 шт)
2 | Монтаж оборудования Подрядчика | Измерительная система массы нефтепродуктов в резервуарах | Работа (задача графика) | ГЭСНм11-02-032-01 | Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем: при атмосферном давлении, масса до 10 кг | шт | ОКР(5+2; 7) | Рабочие (труд), 2.25 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.49 маш-ч) | Скорее всего | Электроды сварочные УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм (4e-05 т); Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М16 (М18), длина 25-200 мм (0.0002 т); Шайбы стальные оцинкованные круглые, диаметр отверстия М16-24 (0.001 кг); Проволока канатная оцинкованная, диаметр 5,5 мм (0.0015 т)
3 | Монтаж оборудования Подрядчика | Измерительная система массы нефтепродуктов в резервуарах | Цена-ресурс (не задача графика) | Цены приняты по замечаниям Д647 | Измерительная система массы нефтепродуктов в резервуарах 1. Шкафное оборудование: шкаф ИС РВС - 1 шт. 2. Программное обеспечение: программное обеспечение ИС - 1 компл. 3. Измерительная система массы нефтепродуктов в РВСп-2000 (РВСп№1...№5) в составе: Первичный преобразователь параметров (ППП) в составе измерительной системы - 5 шт. ГНТ.61.2024.01-10.02.4.АТХ.ОЛ1 | шт | ОКР(1; 7) | прикреплено к ГЭСНм11-02-032-01
4 | Монтаж оборудования Подрядчика | Измерительная система массы нефтепродуктов в резервуарах | Цена-ресурс (не задача графика) | Цены приняты по замечаниям Д647 | Измерительная система массы нефтепродуктов в емкостях подземных (ИС ЕП) в составе: Первичный преобразователь параметров (ППП) в составе измерительной системы - 2 шт. ГНТ.61.2024.01-10.02.4.АТХ.ОЛ2 | шт | ОКР(1; 7) | прикреплено к ГЭСНм11-02-032-01
5 | Монтаж оборудования Подрядчика | Измерительная система массы нефтепродуктов в резервуарах / Приборы КИПиА | Работа (задача графика) | ГЭСНм11-02-032-01 | Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем: при атмосферном давлении, масса до 10 кг | шт | ОКР(15; 7) | Рабочие (труд), 2.25 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.49 маш-ч) | Скорее всего | Электроды сварочные УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм (4e-05 т); Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М16 (М18), длина 25-200 мм (0.0002 т); Шайбы стальные оцинкованные круглые, диаметр отверстия М16-24 (0.001 кг); Проволока канатная оцинкованная, диаметр 5,5 мм (0.0015 т)
6 | Монтаж оборудования Подрядчика | Измерительная система массы нефтепродуктов в резервуарах / Приборы КИПиА | Работа (задача графика) | ГЭСНм11-02-032-01 | Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем: при атмосферном давлении, масса до 10 кг | шт | ОКР(5; 7) | Рабочие (труд), 2.25 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.49 маш-ч) | Скорее всего | Электроды сварочные УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм (4e-05 т); Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М16 (М18), длина 25-200 мм (0.0002 т); Шайбы стальные оцинкованные круглые, диаметр отверстия М16-24 (0.001 кг); Проволока канатная оцинкованная, диаметр 5,5 мм (0.0015 т)
7 | Монтаж оборудования Подрядчика | Измерительная система массы нефтепродуктов в резервуарах / Приборы КИПиА | Работа (задача графика) | ГЭСНм11-03-011-01 | Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: I | компл | ОКР(21; 7) | Рабочие (труд), 4.12 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.28 маш-ч) | Скорее всего | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М8, длина болта 16-100 мм (0.364 кг); Масса (0.08 т)
8 | Монтаж оборудования Подрядчика | Измерительная система массы нефтепродуктов в резервуарах / Приборы КИПиА | Цена-ресурс (не задача графика) | Цены приняты по замечаниям Д647 | Датчик–газоанализатор стационарный типа ИГМ-13М-3А со светодиодной индикацией для измерения ДВК горючих газов углеводородов, паров нефтепродуктов (пропан) | шт. | ОКР(21; 7) | прикреплено к ГЭСНм11-03-011-01
9 | Монтаж оборудования Подрядчика | Приборы КИПиА / Корректировка на основании Изменения РД по РИ 061-25 | Работа (задача графика) | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | ОКР(1; 7) | Рабочие (труд), 1.03 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.01 маш-ч) | Скорее всего
10 | Монтаж оборудования Подрядчика | Приборы КИПиА / Корректировка на основании Изменения РД по РИ 061-25 | Цена-ресурс (не задача графика) | Мониторинг 2. п.1 / к выполнению предъявить Сч-ф | HART-коммуникатор Tek-Know | шт. | ОКР(1; 7) | прикреплено к ГЭСНм11-04-008-01
11 | Монтаж оборудования Подрядчика | Корректировка на основании Изменения РД по РИ 061-25 / Электроаппаратура | Работа (задача графика) | ГЭСНм08-03-532-09 | Пост управления кнопочный взрывозащищенный с количеством элементов поста до 3, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне | шт | ОКР(3+3; 7) | Рабочие (труд), 2.50 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.14 маш-ч) | Скорее всего | Вазелин технический (0.006 кг); Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм (0.001 кг); Электроэнергия (0.0208 кВт-ч); Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм (1 м); Электроды сварочные УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм (9e-05 т) … +8
12 | Монтаж оборудования Подрядчика | Корректировка на основании Изменения РД по РИ 061-25 / Электроаппаратура | Цена-ресурс (не задача графика) | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | т | ОКР(-Ф1.р1; 7) | прикреплено к ГЭСНм08-03-532-09
13 | Монтаж оборудования Подрядчика | Корректировка на основании Изменения РД по РИ 061-25 / Электроаппаратура | Цена-ресурс (не задача графика) | Цены приняты по замечаниям Д647 | Пост светозвуковой взрывозащищенный. Маркировка взрывозащиты: ЕхdeIICT5Gb; Степень защиты: IP66; Напряжение питания: =24В. Температура эксплуатации -50 до 38 °С. Кабельный ввод под небронированный кабель внешним димаетром 6…17 мм в металлорукаве МРПИ 25 В составе: - сирена, 108 дБ – 1 шт., - светильник, 10Вт, 15 кд – 1 шт. | шт. | ОКР(3; 7) | прикреплено к ГЭСНм08-03-532-09
14 | Монтаж оборудования Подрядчика | Корректировка на основании Изменения РД по РИ 061-25 / Электроаппаратура | Цена-ресурс (не задача графика) | Цены приняты по замечаниям Д647 | Пост кнопочный взрывозащищенный. Маркировка взрывозащиты: ЕхdeIICT5Gb; Степень защиты: IP66; Напряжение питания: =24В. Температура эксплуатации -50 до 38 °С Кнопка «грибок» красного цвета с защитой от случайного нажатия (1НО+1НЗ) – 1 шт., Кабельный ввод под небронированный кабель внешним димаетром 6…17 мм в металлорукаве МРПИ 25 | шт. | ОКР(3; 7) | прикреплено к ГЭСНм08-03-532-09

## Сводка
Показатель | Значение
Всего позиций в смете | 14
Из них — расценки (работы) | 7
в т.ч. довески (консолидированы) | 0
в т.ч. самостоятельные задачи графика | 7
Позиции-цены (прикреплены к работе) | 7
Позиций, требующих ручной проверки | 0