## Позиции сметы
№ | Раздел | Подгруппа | Тип | Шифр | Наименование | Ед. изм. | Кол-во (формула) | Ведущий ресурс / прикреплено к | Уверенность | Материалы (вложены) | На проверку
1 | Монтаж металлоконструкций | Корр.РД по РИ 061-25 / Переходные площадки (см. ГНТ.61.2024.01-10.02.4.КМ.СМ столбец 5) | Работа (задача графика) | ГЭСН09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | ОКР(24,05*1,04; 7) | Рабочие (труд), 35.90 чел-ч (механизация вспомогательная, 15.38 маш-ч) | Скорее всего | Кислород газообразный технический (1.37 м3); Пропан-бутан смесь техническая (0.41 кг); Электроэнергия (3.22 кВт-ч); Электроды сварочные АНО-ТМ, диаметр 5 мм (4 кг); Болты с гайками и шайбами строительные (0 кг) … +10
2 | Монтаж металлоконструкций | Корр.РД по РИ 061-25 / Переходные площадки (см. ГНТ.61.2024.01-10.02.4.КМ.СМ столбец 5) | Цена-ресурс (не задача графика) | 59.1.07.02-0290-0001 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | ОКР(Ф1.р1; 7) | прикреплено к ГЭСН09-03-030-01
3 | Монтаж металлоконструкций | Переходные площадки (см. ГНТ.61.2024.01-10.02.4.КМ.СМ столбец 5) / Кабельные конструкции (см. ГНТ.61.2024.01-10.02.4.КМ.СМ столбец 6) | Работа (задача графика) | ГЭСН09-02-019-01 | Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных | т | ОКР(2,33*1,04; 7) | Рабочие (труд), 44.35 чел-ч (механизация вспомогательная, 12.43 маш-ч) | Скорее всего | Кислород газообразный технический (1.91 м3); Пропан-бутан смесь техническая (0.578 кг); Электроэнергия (6.05 кВт-ч); Электроды сварочные АНО-ТМ, диаметр 5 мм (4 кг); Болты с гайками и шайбами строительные (10 кг) … +10
4 | Монтаж металлоконструкций | Переходные площадки (см. ГНТ.61.2024.01-10.02.4.КМ.СМ столбец 5) / Кабельные конструкции (см. ГНТ.61.2024.01-10.02.4.КМ.СМ столбец 6) | Цена-ресурс (не задача графика) | 07.2.07.12-0000-0028 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | ОКР(Ф2.р1; 7) | прикреплено к ГЭСН09-02-019-01
5 | Монтаж металлоконструкций | Кабельные конструкции (см. ГНТ.61.2024.01-10.02.4.КМ.СМ столбец 6) / Постановка анкеров химических (см. ГНТ.61.2024.01-10.02.4.КМ.СМ прим. п.3) | Работа (задача графика) | ГЭСН46-03-001-01 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | 100 отверстий | ОКР((24+112) / 100; 7) | Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм (16.40 маш-ч; труд 17.30 чел-ч) | Догадка | Вода (0.443 м3); Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм (0 шт) | машина ведущая, но несколько машин без явного максимума
6 | Монтаж металлоконструкций | Кабельные конструкции (см. ГНТ.61.2024.01-10.02.4.КМ.СМ столбец 6) / Постановка анкеров химических (см. ГНТ.61.2024.01-10.02.4.КМ.СМ прим. п.3) | Довесок к поз. ГЭСН46-03-001-01 | ГЭСН46-03-001-17 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к норме 46-03-001-01 / средняя глубина анкеровки (60+80)/2=70 мм | 100 отверстий | ОКР((-(24+112)) / 100; 7) | Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм (0.82 маш-ч; труд 0.19 чел-ч) | Скорее всего | Вода (0.022 м3); Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм (0 шт)
7 | Монтаж металлоконструкций | Кабельные конструкции (см. ГНТ.61.2024.01-10.02.4.КМ.СМ столбец 6) / Постановка анкеров химических (см. ГНТ.61.2024.01-10.02.4.КМ.СМ прим. п.3) | Работа (задача графика) | ГЭСН06-03-004-08 | Установка анкерных болтов: химических анкер-капсул, диаметр отверстия до 18 мм | 100 шт | ОКР((24+112) / 100; 7) | Рабочие (труд), 4.79 чел-ч (механизация вспомогательная, 2.60 маш-ч) | Скорее всего | Вода (0.01 м3); Анкер-шпилька (100 шт); Анкер химический (100 шт)
8 | Монтаж металлоконструкций | Кабельные конструкции (см. ГНТ.61.2024.01-10.02.4.КМ.СМ столбец 6) / Постановка анкеров химических (см. ГНТ.61.2024.01-10.02.4.КМ.СМ прим. п.3) | Цена-ресурс (не задача графика) | 14.2.06.09-0000-0006 | Состав химический тиксотропный двухкомпонентный на основе эпоксидной смолы для крепления анкеров и металлических элементов MASTERFLOW 935 (400 мл) / Fischer, EASYFIX или аналог | шт | ОКР((6{мл}*(24+112){шт.})/400{мл}; 0) | прикреплено к ГЭСН06-03-004-08
9 | Монтаж металлоконструкций | Кабельные конструкции (см. ГНТ.61.2024.01-10.02.4.КМ.СМ столбец 6) / Постановка анкеров химических (см. ГНТ.61.2024.01-10.02.4.КМ.СМ прим. п.3) | Цена-ресурс (не задача графика) | 01.7.15.12-0090-0001 | Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 300 мм / М10х110, М16х175 | т | ОКР((24*0,0552{кг}+112*0,239{кг})/1000; 7) | прикреплено к ГЭСН06-03-004-08
10 | Монтаж металлоконструкций | Кабельные конструкции (см. ГНТ.61.2024.01-10.02.4.КМ.СМ столбец 6) / Постановка анкеров химических (см. ГНТ.61.2024.01-10.02.4.КМ.СМ прим. п.3) | Работа (задача графика) | ГЭСН46-03-001-02 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм | 100 отверстий | ОКР((24+48) / 100; 7) | Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм (17.20 маш-ч; труд 18.20 чел-ч) | Догадка | Вода (0.653 м3); Сверло кольцевое алмазное, диаметр 25 мм (0 шт) | машина ведущая, но несколько машин без явного максимума
11 | Монтаж металлоконструкций | Кабельные конструкции (см. ГНТ.61.2024.01-10.02.4.КМ.СМ столбец 6) / Постановка анкеров химических (см. ГНТ.61.2024.01-10.02.4.КМ.СМ прим. п.3) | Довесок к поз. ГЭСН46-03-001-02 | ГЭСН46-03-001-18 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к норме 46-03-001-02 / средняя глубина анкеровки (90+96)/2=93 мм | 100 отверстий | ОКР((-(24+48)) / 100; 7) | Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм (0.86 маш-ч; труд 0.19 чел-ч) | Скорее всего | Вода (0.033 м3); Сверло кольцевое алмазное, диаметр 25 мм (0 шт)
12 | Монтаж металлоконструкций | Кабельные конструкции (см. ГНТ.61.2024.01-10.02.4.КМ.СМ столбец 6) / Постановка анкеров химических (см. ГНТ.61.2024.01-10.02.4.КМ.СМ прим. п.3) | Работа (задача графика) | ГЭСН06-03-004-09 | Установка анкерных болтов: химических анкер-капсул, диаметр отверстия свыше 18 до 30 мм | 100 шт | ОКР((24+48) / 100; 7) | Рабочие (труд), 7.32 чел-ч (механизация вспомогательная, 4.37 маш-ч) | Скорее всего | Вода (0.032 м3); Анкер-шпилька (100 шт); Анкер химический (100 шт)
13 | Монтаж металлоконструкций | Кабельные конструкции (см. ГНТ.61.2024.01-10.02.4.КМ.СМ столбец 6) / Постановка анкеров химических (см. ГНТ.61.2024.01-10.02.4.КМ.СМ прим. п.3) | Цена-ресурс (не задача графика) | 14.2.06.09-0000-0006 | Состав химический тиксотропный двухкомпонентный на основе эпоксидной смолы для крепления анкеров и металлических элементов MASTERFLOW 935 (400 мл) / Fischer, EASYFIX или аналог | шт | ОКР((22{мл}*(24+48){шт})/400{мл}; 0) | прикреплено к ГЭСН06-03-004-09
14 | Монтаж металлоконструкций | Кабельные конструкции (см. ГНТ.61.2024.01-10.02.4.КМ.СМ столбец 6) / Постановка анкеров химических (см. ГНТ.61.2024.01-10.02.4.КМ.СМ прим. п.3) | Цена-ресурс (не задача графика) | 01.7.15.12-0112-0001 | Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М22, длина 1100-2000 мм / М20х245, М24х290 | т | ОКР((24*0,5{кг}+48*0,9{кг})/1000; 7) | прикреплено к ГЭСН06-03-004-09
15 | Монтаж металлоконструкций | Корр.РД по РИ 061-25 / Антикоррозионная защита (см. ГНТ.61.2024.01-11.01.100.КМ.СМ прим. п.1) | Цена-ресурс (не задача графика) |  | Площадь АКЗ | м2 | ОКР(770+75; 7) | прикреплено к ГЭСН06-03-004-09
16 | Монтаж металлоконструкций | Корр.РД по РИ 061-25 / Антикоррозионная защита (см. ГНТ.61.2024.01-11.01.100.КМ.СМ прим. п.1) | Работа (задача графика) | ГЭСН13-07-001-02 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 | ОКР((Г1) / 100; 7) | Рабочие (труд), 9.08 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.04 маш-ч) | Скорее всего | Ветошь хлопчатобумажная цветная (5 кг); Уайт-спирит (32 кг)
17 | Монтаж металлоконструкций | Корр.РД по РИ 061-25 / Антикоррозионная защита (см. ГНТ.61.2024.01-11.01.100.КМ.СМ прим. п.1) | Работа (задача графика) | ГЭСН13-03-002-16 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой на основе эпоксидной смолы | 100 м2 | ОКР((Г1) / 100; 7) | Рабочие (труд), 4.64 чел-ч (механизация вспомогательная, 1.15 маш-ч) | Скорее всего | Грунтовка двухкомпонентная на основе эпоксидной смолы (0.017 т); Отвердитель № 1 (0.0007 т)
18 | Монтаж металлоконструкций | Корр.РД по РИ 061-25 / Антикоррозионная защита (см. ГНТ.61.2024.01-11.01.100.КМ.СМ прим. п.1) | Цена-ресурс (не задача графика) | 14.4.01.09-0430-0001 | Грунтовка двухкомпонентная на основе эпоксидной смолы | т | ОКР(-Ф3.р1; 7) | прикреплено к ГЭСН13-03-002-16
19 | Монтаж металлоконструкций | Корр.РД по РИ 061-25 / Антикоррозионная защита (см. ГНТ.61.2024.01-11.01.100.КМ.СМ прим. п.1) | Цена-ресурс (не задача графика) | 14.4.02.06-0000-0003 | Грунтовка эпоксидная Изолэп-mastic (расход на один слой покрытия 0,5 кг/м2) | кг | ОКР(Г1*0,5{кг/м2}; 7) | прикреплено к ГЭСН13-03-002-16
20 | Монтаж металлоконструкций | Корр.РД по РИ 061-25 / Антикоррозионная защита (см. ГНТ.61.2024.01-11.01.100.КМ.СМ прим. п.1) | Работа (задача графика) | ГЭСН13-03-004-28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой | 100 м2 | ОКР((Г1) / 100; 7) | Рабочие (труд), 2.43 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.89 маш-ч) | Скорее всего | Грунтовка на основе полиуретанового лака и высокодисперсного порошка цинка, отверждаемая влагой воздуха (32.7 кг); Растворитель Р-4 (0.001 т)
21 | Монтаж металлоконструкций | Корр.РД по РИ 061-25 / Антикоррозионная защита (см. ГНТ.61.2024.01-11.01.100.КМ.СМ прим. п.1) | Цена-ресурс (не задача графика) | 14.4.01.17-0012-0001 | Грунтовка на основе полиуретанового лака и высокодисперсного порошка цинка, отверждаемая влагой воздуха | кг | ОКР(-Ф4.р1; 7) | прикреплено к ГЭСН13-03-004-28
22 | Монтаж металлоконструкций | Корр.РД по РИ 061-25 / Антикоррозионная защита (см. ГНТ.61.2024.01-11.01.100.КМ.СМ прим. п.1) | Цена-ресурс (не задача графика) | 101-9734-000341 | Эмаль полиуретановая двухкомпонентная ПОЛИТОН-УР(УФ) марка А RAL 1021 полуглянцевая (расход на один слой покрытия 0,14 кг/м2) | кг | ОКР(Г1*0,14{кг/м2}; 7) | прикреплено к ГЭСН13-03-004-28
23 | Монтаж металлоконструкций | Антикоррозионная защита (см. ГНТ.61.2024.01-11.01.100.КМ.СМ прим. п.1) / Стойка для установки ручных извещателей СтИ (см. ГНТ.61.2024.01-10.02.4.КМ.СтИ) | Работа (задача графика) | ГЭСН09-03-039-06 | Монтаж мелких конструкций (столиков, кронштейнов, насадок фахверка, планок, уголков) из стали различного профиля массой: до 20 кг | т | ОКР(99,25/1000*1,04+Ф7; 7) | Рабочие (труд), 116.00 чел-ч (механизация вспомогательная, 61.74 маш-ч) | Скорее всего | Кислород газообразный технический (2.6 м3); Пропан-бутан смесь техническая (0.78 кг); Электроды сварочные АНО-ТМ, диаметр 5 мм (3 кг); Болты с гайками и шайбами строительные (6 кг); Конструкции стальные (1 т) … +4
24 | Монтаж металлоконструкций | Антикоррозионная защита (см. ГНТ.61.2024.01-11.01.100.КМ.СМ прим. п.1) / Стойка для установки ручных извещателей СтИ (см. ГНТ.61.2024.01-10.02.4.КМ.СтИ) | Цена-ресурс (не задача графика) | 59.1.07.02-0587-0001 | Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | ОКР(99,25/1000*1,04; 7) | прикреплено к ГЭСН09-03-039-06
25 | Монтаж металлоконструкций | Антикоррозионная защита (см. ГНТ.61.2024.01-11.01.100.КМ.СМ прим. п.1) / Стойка для установки ручных извещателей СтИ (см. ГНТ.61.2024.01-10.02.4.КМ.СтИ) | Цена-ресурс (не задача графика) | 08.3.05.04-0000-0008 | Сталь листовая нержавеющая 12Х18Н10Т до 1.0 мм | т | ОКР(0,55{м2}*7,9{кг/м}/1000; 7) | прикреплено к ГЭСН09-03-039-06
26 | Монтаж металлоконструкций | Антикоррозионная защита (см. ГНТ.61.2024.01-11.01.100.КМ.СМ прим. п.1) / Стойка для установки ручных извещателей СтИ (см. ГНТ.61.2024.01-10.02.4.КМ.СтИ) | Работа (задача графика) | ГЭСН13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | ОКР((68,80{кг}/1000*44,7{м2/т}+23,95{кг}/1000*45,4{м2/т}+6,5{кг}/1000*16,2{м2/т}) / 100; 7) | Рабочие (труд), 5.31 чел-ч (механизация вспомогательная, 1.15 маш-ч) | Скорее всего | Грунтовка ГФ-021 (0.009 т); Ксилол нефтяной, марка А (0.0015 т)
27 | Монтаж металлоконструкций | Антикоррозионная защита (см. ГНТ.61.2024.01-11.01.100.КМ.СМ прим. п.1) / Стойка для установки ручных извещателей СтИ (см. ГНТ.61.2024.01-10.02.4.КМ.СтИ) | Работа (задача графика) | ГЭСН13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | ОКР(Ф6; 7) | Рабочие (труд), 2.13 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.68 маш-ч) | Скорее всего | Эмаль ПФ-115, цветная, белый (0.009 т); Уайт-спирит (1.4 кг)
28 | Монтаж металлоконструкций | Стойка для установки ручных извещателей СтИ (см. ГНТ.61.2024.01-10.02.4.КМ.СтИ) / Корр.РД по РИ 061-25 | Работа (задача графика) | ГЭСН06-03-004-06 | Установка анкерных болтов: механических с контролем момента затяжки | 100 шт | ОКР((4*2) / 100; 7) | Рабочие (труд), 16.67 чел-ч (механизация вспомогательная, 1.17 маш-ч) | Скорее всего | Болты анкерные (100 шт)
29 | Монтаж металлоконструкций | Стойка для установки ручных извещателей СтИ (см. ГНТ.61.2024.01-10.02.4.КМ.СтИ) / Корр.РД по РИ 061-25 | Цена-ресурс (не задача графика) | 01.7.15.02-0000-0327 | Болт анкерный 10,0x140 | 1000 шт | ОКР(8 / 1000; 7) | прикреплено к ГЭСН06-03-004-06

## Сводка
Показатель | Значение
Всего позиций в смете | 29
Из них — расценки (работы) | 15
в т.ч. довески (консолидированы) | 2
в т.ч. самостоятельные задачи графика | 13
Позиции-цены (прикреплены к работе) | 14
Позиций, требующих ручной проверки | 2