## Позиции сметы
№ | Раздел | Подгруппа | Тип | Шифр | Наименование | Ед. изм. | Кол-во (формула) | Ведущий ресурс / прикреплено к | Уверенность | Материалы (вложены) | На проверку
1 | Монтажные работы |  | Работа (задача графика) | ГЭСН34-02-008-04 | Установка указателя на стене | шт | ОКР(4; 7) | Рабочие (труд), 0.61 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.00 маш-ч) | Скорее всего | Указатель (1 шт)
2 | Монтажные работы |  | Цена-ресурс (не задача графика) | 25.1.06.03-0000-0004 | Знаки пожарной безопасности на фотолюминесцентной самоклеящейся пленке / Знак "Ручной пожарный извещатель", уличное исполнение | шт | ОКР(4; 7) | прикреплено к ГЭСН34-02-008-04
3 | Монтажные работы | Кабельная продукция | Работа (задача графика) | ГЭСНм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг / в металлорукаве, трубе | 100 м | ОКР((35+25) / 100; 7) | Рабочие (труд), 9.92 чел-ч (механизация вспомогательная, 5.20 маш-ч) | Скорее всего | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм (0.096 10 м); Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках, марка ПОС 10 (0.0005 т); Лак битумный БТ-123 (6e-05 т)
4 | Монтажные работы | Кабельная продукция | Работа (задача графика) | ГЭСНм08-02-147-01 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг / в лотке | 100 м | ОКР((290*80%) / 100; 7) | Рабочие (труд), 9.28 чел-ч (механизация вспомогательная, 4.80 маш-ч) | Скорее всего | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм (0.245 10 м); Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм (0.00011 т); Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках, марка ПОС 10 (0.00026 т); Лак битумный БТ-123 (0.00072 т)
5 | Монтажные работы | Кабельная продукция | Работа (задача графика) | ГЭСНм08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг / в лотке | 100 м | ОКР((290*20%) / 100; 7) | Рабочие (труд), 14.08 чел-ч (механизация вспомогательная, 7.08 маш-ч) | Скорее всего | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм (0.245 10 м); Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм (0.00062 т); Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках, марка ПОС 10 (0.00025 т); Лак битумный БТ-123 (0.00072 т)
6 | Монтажные работы | Кабельная продукция | Работа (задача графика) | ГЭСНм10-01-051-32 | Разделка и включение концов кабеля или провода однопарного: низкочастотного / 4 куска на 4 извещателя | 10 концов кабеля | ОКР((4*2) / 10; 7) | Рабочие (труд), 5.00 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.00 маш-ч) | Скорее всего
7 | Монтажные работы | Кабельная продукция | Работа (задача графика) | ГЭСНм10-06-032-01 | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства | 100 пар | ОКР(4 / 100; 7) | Рабочие (труд), 13.00 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.00 маш-ч) | Скорее всего | Бензин авиационный Б-70 (0.00036 т); Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые, марка ПОССу 30-2 (0.05 кг)
8 | Монтажные работы | Кабельная продукция | Цена-ресурс (не задача графика) | 21.1.08.01-0000-0213 | Кабель для систем безопасности и автоматизации огнестойкий с пониженным дымо- и гаазовыделением бронированный КСБнг(А)-FRHF 1х2х0,98 | км | ОКР(350/1000*1,02; 7) | прикреплено к ГЭСНм10-06-032-01
9 | Монтажные работы | Кабельная продукция / Материалы | Работа (задача графика) | ГЭСНм08-02-411-01 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | ОКР(35 / 100; 7) | Рабочие (труд), 27.76 чел-ч (механизация вспомогательная, 14.68 маш-ч) | Скорее всего | Электроэнергия (0.568 кВт-ч); Электроды диаметром 6 мм марки УОНИ-13/45 типа Э42А (0.00105 т); Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм (0.00218 т); Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 70х4 мм (0.0515 т); Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 25 мм (2.5 м) … +2
10 | Монтажные работы | Кабельная продукция / Материалы | Цена-ресурс (не задача графика) | 08.1.02.13-0000-0060 | Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИнг 20 / Zeta 42313 | м | ОКР(35*1,03; 7) | прикреплено к ГЭСНм08-02-411-01
11 | Монтажные работы | Кабельная продукция / Материалы | Цена-ресурс (не задача графика) | 01.7.06.07-0000-0004 | Лента монтажная перфорированная прямая ЛМП 20*0,55, рул.(25 м) / 10м. | шт | ОКР(1; 7) | прикреплено к ГЭСНм08-02-411-01
12 | Монтажные работы | Кабельная продукция / Материалы | Цена-ресурс (не задача графика) | 22.2.02.15-0003-0001 | Скрепы фигурные СкФ-30 / Замок (скрепа) для ленты монтажной | 100 шт | ОКР(5/100; 7) | прикреплено к ГЭСНм08-02-411-01
13 | Монтажные работы | Материалы / Корректировка на основании Изменения РД по РИ 061-25 | Работа (задача графика) | ГЭСНм08-02-397-01 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м / для установки извещателей | 100 м | ОКР((3*1) / 100; 7) | Рабочие (труд), 8.56 чел-ч (механизация вспомогательная, 4.20 маш-ч) | Скорее всего | Электроэнергия (0.283 кВт-ч); Электроды сварочные УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм (0.00214 т); Болты с гайками и шайбами строительные (1.25 кг); Дюбели распорные (0.3 100 шт); Серьга СР-16-20 (30 шт) … +1
14 | Монтажные работы | Материалы / Корректировка на основании Изменения РД по РИ 061-25 | Цена-ресурс (не задача графика) | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | ОКР(-Ф1.р1; 7) | прикреплено к ГЭСНм08-02-397-01
15 | Монтажные работы | Материалы / Корректировка на основании Изменения РД по РИ 061-25 | Цена-ресурс (не задача графика) | 01.7.15.07-0000-0016 | Дюбели распорные | 100 шт | ОКР(-Ф1.р2; 7) | прикреплено к ГЭСНм08-02-397-01
16 | Монтажные работы | Материалы / Корректировка на основании Изменения РД по РИ 061-25 | Цена-ресурс (не задача графика) | Цены приняты по замечаниям Д647 | Профиль Z-образный 100х50 L3000 1,25 мм | м | ОКР(3*1; 7) | прикреплено к ГЭСНм08-02-397-01
17 | Монтажные работы | Материалы / Корректировка на основании Изменения РД по РИ 061-25 | Цена-ресурс (не задача графика) | Цены приняты по замечаниям Д647 | Шпилька М10 L=2000 мм | м | ОКР(2*1; 7) | прикреплено к ГЭСНм08-02-397-01
18 | Монтажные работы | Материалы / Корректировка на основании Изменения РД по РИ 061-25 | Цена-ресурс (не задача графика) | Цены приняты по замечаниям Д647 | Шайба усиленная (DIN 9021) М10 | шт | ОКР(4; 7) | прикреплено к ГЭСНм08-02-397-01
19 | Монтажные работы | Материалы / Корректировка на основании Изменения РД по РИ 061-25 | Цена-ресурс (не задача графика) | Цены приняты по замечаниям Д647 | Гайка М10 | шт | ОКР(8; 7) | прикреплено к ГЭСНм08-02-397-01
20 | Монтажные работы | Корректировка на основании Изменения РД по РИ 061-25 / Заземление | Работа (задача графика) | ГЭСНм08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | ОКР(30 / 100; 7) | Рабочие (труд), 32.16 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.06 маш-ч) | Скорее всего | Электроэнергия (6.66 кВт-ч); Дюбели распорные полиэтиленовые (20.4 10 шт); Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм (2.04 100 шт)
21 | Монтажные работы | Корректировка на основании Изменения РД по РИ 061-25 / Заземление | Цена-ресурс (не задача графика) | 21.2.03.03-0000-0046 | Провод с гибкой медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката ПуГВ 1х6мм2 | км | ОКР(30*1,03/1000; 7) | прикреплено к ГЭСНм08-02-472-10
22 | Монтажные работы | Корректировка на основании Изменения РД по РИ 061-25 / Заземление | Цена-ресурс (не задача графика) | 20.2.10.03-0000-0355 | Наконечник ТМЛ 6-5-4 медный 6мм2 луженый под опрессовку | шт | ОКР(8; 7) | прикреплено к ГЭСНм08-02-472-10

## Сводка
Показатель | Значение
Всего позиций в смете | 22
Из них — расценки (работы) | 9
в т.ч. довески (консолидированы) | 0
в т.ч. самостоятельные задачи графика | 9
Позиции-цены (прикреплены к работе) | 13
Позиций, требующих ручной проверки | 0