## Позиции сметы
№ | Раздел | Подгруппа | Тип | Шифр | Наименование | Ед. изм. | Кол-во (формула) | Ведущий ресурс / прикреплено к | Уверенность | Материалы (вложены) | На проверку
1 | Монтаж оборудования Подрядчика |  | Работа (задача графика) | ГЭСНм10-08-002-03 | Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении | шт | ОКР(1+3; 7) | Рабочие (труд), 1.68 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.00 маш-ч) | Скорее всего | Канифоль сосновая (0.0004 кг); Электроэнергия (0.0988 кВт-ч); Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм (0.03 100 шт); Гипс строительный Г-3 (2e-05 т); Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 (0.004 кг)
2 | Монтаж оборудования Подрядчика |  | Цена-ресурс (не задача графика) | 04-07789 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП 535-07е-А, 2хКВМ15 (или эквивалент) / ИП535-07е, КВМ20+ЗГ | шт | ОКР(1; 7) | прикреплено к ГЭСНм10-08-002-03
3 | Монтаж оборудования Подрядчика |  | Цена-ресурс (не задача графика) | 04-07789 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП 535-07е-А, 2хКВМ15 (или эквивалент) / ИП535-07е, КВМ20+ КВМ20 | шт | ОКР(3; 7) | прикреплено к ГЭСНм10-08-002-03
4 | Монтаж оборудования Подрядчика |  | Цена-ресурс (не задача графика) | 20.1.02.23-0000-0054 | Резистор С2-33Н-0,5 1,5 кОм 5% ОЖО.467.173 / С1-4-0,25-1,5кОм±10% ОСТ 11 | шт | ОКР(4; 7) | прикреплено к ГЭСНм10-08-002-03
5 | Монтаж оборудования Подрядчика |  | Цена-ресурс (не задача графика) | 20.1.02.23-0000-0056 | Резистор С2-33Н-0,5 4,7 кОм 5% ОЖО.467.173 / С1-4-0,25-4,7кОм±10% ОСТ 11 | шт | ОКР(1; 7) | прикреплено к ГЭСНм10-08-002-03
6 | Монтаж оборудования Подрядчика |  | Работа (задача графика) | ГЭСНм11-08-001-04 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок пайкой | 100 шт | ОКР((4+1)*2; 7) | Рабочие (труд), 10.30 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.00 маш-ч) | Скорее всего | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I (0.056 кг); Дихлорэтан технический, сорт I (2e-05 т); Канифоль сосновая (0.032 кг); Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61 (0.14 кг); Лак НЦ-62 (3e-05 т) … +2
7 | Монтаж оборудования Подрядчика |  | Цена-ресурс (не задача графика) | 24.3.01.01-0002-0001 | Трубка полихлорвиниловая | кг | ОКР(-Ф1.р1; 7) | прикреплено к ГЭСНм11-08-001-04
8 | Монтаж оборудования Подрядчика |  | Цена-ресурс (не задача графика) | 25.2.01.01-0000-0008 | Бирки кабельные | 100 шт | ОКР(-Ф1.р2; 7) | прикреплено к ГЭСНм11-08-001-04

## Сводка
Показатель | Значение
Всего позиций в смете | 8
Из них — расценки (работы) | 2
в т.ч. довески (консолидированы) | 0
в т.ч. самостоятельные задачи графика | 2
Позиции-цены (прикреплены к работе) | 6
Позиций, требующих ручной проверки | 0