## Позиции сметы
№ | Раздел | Подгруппа | Тип | Шифр | Наименование | Ед. изм. | Кол-во (формула) | Ведущий ресурс / прикреплено к | Уверенность | Материалы (вложены) | На проверку
1 | Резервуары РВСП-2000 м3 №1-№5 (5 шт.) | Монтаж металлических конструкций (днище, стенка, кровля), в т.ч. направляющих понтона / в т.ч. каркас для наворачивания полотнищ, тех.планки, надставки и ящики (учтено в согласованной КД на резервуар) | Работа (задача графика) | ГЭСН09-02-009-06 | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов: с понтоном (плавающей крышей) вместимостью до 5000 м3 | т | ОКР(((31,96+13,9+10,4+3,4+0,85+2,1{понтон})*1,03*5{шт}) * 0; 7) | Рабочие (труд), 20.42 чел-ч (механизация вспомогательная, 12.45 маш-ч) | Скорее всего | Керосин для технических целей (0.00042 т); Кислород газообразный технический (1.27 м3); Пропан-бутан смесь техническая (0.39 кг); Вода (42.9 м3); Электроэнергия (0.549 кВт-ч) … +15
2 | Резервуары РВСП-2000 м3 №1-№5 (5 шт.) | Монтаж металлических конструкций (днище, стенка, кровля), в т.ч. направляющих понтона / в т.ч. каркас для наворачивания полотнищ, тех.планки, надставки и ящики (учтено в согласованной КД на резервуар) | Работа (задача графика) | ГЭСН09-02-009-06 | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов: с понтоном (плавающей крышей) вместимостью до 5000 м3 | т | ОКР((31,778{стенка}+15,882{кровля}+10,426{днище}+4,405{направл.понт.}+2,366{понтон}+7{каркас для навор.полотн.})*1,03*5{шт}; 3) | Рабочие (труд), 20.42 чел-ч (механизация вспомогательная, 12.45 маш-ч) | Скорее всего | Керосин для технических целей (0.00042 т); Кислород газообразный технический (1.27 м3); Пропан-бутан смесь техническая (0.39 кг); Вода (42.9 м3); Электроэнергия (0.549 кВт-ч) … +15
3 | Резервуары РВСП-2000 м3 №1-№5 (5 шт.) | в т.ч. каркас для наворачивания полотнищ, тех.планки, надставки и ящики (учтено в согласованной КД на резервуар) / Шахтная лестница с переходной площадкой на резервуар | Работа (задача графика) | ГЭСН09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | ОКР((5,4*1,03*5{шт}) * 0; 7) | Рабочие (труд), 28.90 чел-ч (механизация вспомогательная, 16.96 маш-ч) | Скорее всего | Кислород газообразный технический (1.37 м3); Пропан-бутан смесь техническая (0.41 кг); Электроэнергия (3.65 кВт-ч); Электроды сварочные АНО-ТМ, диаметр 5 мм (4 кг); Болты с гайками и шайбами строительные (0 кг) … +10
4 | Резервуары РВСП-2000 м3 №1-№5 (5 шт.) | в т.ч. каркас для наворачивания полотнищ, тех.планки, надставки и ящики (учтено в согласованной КД на резервуар) / Шахтная лестница с переходной площадкой на резервуар | Работа (задача графика) | ГЭСН09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | ОКР(5,037*1,03*5{шт}; 3) | Рабочие (труд), 28.90 чел-ч (механизация вспомогательная, 16.96 маш-ч) | Скорее всего | Кислород газообразный технический (1.37 м3); Пропан-бутан смесь техническая (0.41 кг); Электроэнергия (3.65 кВт-ч); Электроды сварочные АНО-ТМ, диаметр 5 мм (4 кг); Болты с гайками и шайбами строительные (0 кг) … +10
5 | Резервуары РВСП-2000 м3 №1-№5 (5 шт.) | Шахтная лестница с переходной площадкой на резервуар / Площадки и ограждения на кровле | Работа (задача графика) | ГЭСН09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | ОКР((3,12*1,03*5{шт}) * 0; 7) | Рабочие (труд), 35.90 чел-ч (механизация вспомогательная, 15.38 маш-ч) | Скорее всего | Кислород газообразный технический (1.37 м3); Пропан-бутан смесь техническая (0.41 кг); Электроэнергия (3.22 кВт-ч); Электроды сварочные АНО-ТМ, диаметр 5 мм (4 кг); Болты с гайками и шайбами строительные (0 кг) … +10
6 | Резервуары РВСП-2000 м3 №1-№5 (5 шт.) | Шахтная лестница с переходной площадкой на резервуар / Площадки и ограждения на кровле | Работа (задача графика) | ГЭСН09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | ОКР(3,989*1,03*5{шт}; 3) | Рабочие (труд), 35.90 чел-ч (механизация вспомогательная, 15.38 маш-ч) | Скорее всего | Кислород газообразный технический (1.37 м3); Пропан-бутан смесь техническая (0.41 кг); Электроэнергия (3.22 кВт-ч); Электроды сварочные АНО-ТМ, диаметр 5 мм (4 кг); Болты с гайками и шайбами строительные (0 кг) … +10
7 | Резервуары РВСП-2000 м3 №1-№5 (5 шт.) | Площадки и ограждения на кровле / Площадки обслуживания пеногенераторов | Работа (задача графика) | ГЭСН09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | ОКР((1,2*1,03*5{шт}) * 0; 7) | Рабочие (труд), 35.90 чел-ч (механизация вспомогательная, 15.38 маш-ч) | Скорее всего | Кислород газообразный технический (1.37 м3); Пропан-бутан смесь техническая (0.41 кг); Электроэнергия (3.22 кВт-ч); Электроды сварочные АНО-ТМ, диаметр 5 мм (4 кг); Болты с гайками и шайбами строительные (0 кг) … +10
8 | Резервуары РВСП-2000 м3 №1-№5 (5 шт.) | Площадки и ограждения на кровле / Площадки обслуживания пеногенераторов | Работа (задача графика) | ГЭСН09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | ОКР(0,922*1,03*5{шт}; 3) | Рабочие (труд), 35.90 чел-ч (механизация вспомогательная, 15.38 маш-ч) | Скорее всего | Кислород газообразный технический (1.37 м3); Пропан-бутан смесь техническая (0.41 кг); Электроэнергия (3.22 кВт-ч); Электроды сварочные АНО-ТМ, диаметр 5 мм (4 кг); Болты с гайками и шайбами строительные (0 кг) … +10
9 | Резервуары РВСП-2000 м3 №1-№5 (5 шт.) | Площадки обслуживания пеногенераторов / Крепления трубопроводов и кронштейнов кабелей КИП и А | Работа (задача графика) | ГЭСН09-03-039-07 | Монтаж мелких конструкций (столиков, кронштейнов, насадок фахверка, планок, уголков) из стали различного профиля массой: свыше 20 до 50 кг | т | ОКР((0,3*1,03*5{шт}) * 0; 7) | Рабочие (труд), 96.00 чел-ч (механизация вспомогательная, 51.27 маш-ч) | Скорее всего | Кислород газообразный технический (2.6 м3); Пропан-бутан смесь техническая (0.78 кг); Электроды сварочные АНО-ТМ, диаметр 5 мм (2 кг); Болты с гайками и шайбами строительные (5 кг); Конструкции стальные (1 т) … +4
10 | Резервуары РВСП-2000 м3 №1-№5 (5 шт.) | Площадки обслуживания пеногенераторов / Крепления трубопроводов и кронштейнов кабелей КИП и А | Работа (задача графика) | ГЭСН09-03-039-07 | Монтаж мелких конструкций (столиков, кронштейнов, насадок фахверка, планок, уголков) из стали различного профиля массой: свыше 20 до 50 кг | т | ОКР(0,157*1,03*5{шт}; 3) | Рабочие (труд), 96.00 чел-ч (механизация вспомогательная, 51.27 маш-ч) | Скорее всего | Кислород газообразный технический (2.6 м3); Пропан-бутан смесь техническая (0.78 кг); Электроды сварочные АНО-ТМ, диаметр 5 мм (2 кг); Болты с гайками и шайбами строительные (5 кг); Конструкции стальные (1 т) … +4
11 | Резервуары РВСП-2000 м3 №1-№5 (5 шт.) | Крепления трубопроводов и кронштейнов кабелей КИП и А / Крепления заземления | Работа (задача графика) | ГЭСН09-03-039-07 | Монтаж мелких конструкций (столиков, кронштейнов, насадок фахверка, планок, уголков) из стали различного профиля массой: свыше 20 до 50 кг | т | ОКР((0,005*1,03*5{шт}) * 0; 7) | Рабочие (труд), 96.00 чел-ч (механизация вспомогательная, 51.27 маш-ч) | Скорее всего | Кислород газообразный технический (2.6 м3); Пропан-бутан смесь техническая (0.78 кг); Электроды сварочные АНО-ТМ, диаметр 5 мм (2 кг); Болты с гайками и шайбами строительные (5 кг); Конструкции стальные (1 т) … +4
12 | Резервуары РВСП-2000 м3 №1-№5 (5 шт.) | Крепления трубопроводов и кронштейнов кабелей КИП и А / Крепления заземления | Работа (задача графика) | ГЭСН09-03-039-07 | Монтаж мелких конструкций (столиков, кронштейнов, насадок фахверка, планок, уголков) из стали различного профиля массой: свыше 20 до 50 кг | т | ОКР(0,167*1,03*5{шт}; 3) | Рабочие (труд), 96.00 чел-ч (механизация вспомогательная, 51.27 маш-ч) | Скорее всего | Кислород газообразный технический (2.6 м3); Пропан-бутан смесь техническая (0.78 кг); Электроды сварочные АНО-ТМ, диаметр 5 мм (2 кг); Болты с гайками и шайбами строительные (5 кг); Конструкции стальные (1 т) … +4
13 | Резервуары РВСП-2000 м3 №1-№5 (5 шт.) | Крепления заземления / Площадки обслуживания люка-лаза во II поясе стенки | Работа (задача графика) | ГЭСН09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | ОКР((0,4*1,03*5{шт}) * 0; 7) | Рабочие (труд), 35.90 чел-ч (механизация вспомогательная, 15.38 маш-ч) | Скорее всего | Кислород газообразный технический (1.37 м3); Пропан-бутан смесь техническая (0.41 кг); Электроэнергия (3.22 кВт-ч); Электроды сварочные АНО-ТМ, диаметр 5 мм (4 кг); Болты с гайками и шайбами строительные (0 кг) … +10
14 | Резервуары РВСП-2000 м3 №1-№5 (5 шт.) | Крепления заземления / Площадки обслуживания люка-лаза во II поясе стенки | Работа (задача графика) | ГЭСН09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | ОКР(0,53*1,03*5{шт}; 3) | Рабочие (труд), 35.90 чел-ч (механизация вспомогательная, 15.38 маш-ч) | Скорее всего | Кислород газообразный технический (1.37 м3); Пропан-бутан смесь техническая (0.41 кг); Электроэнергия (3.22 кВт-ч); Электроды сварочные АНО-ТМ, диаметр 5 мм (4 кг); Болты с гайками и шайбами строительные (0 кг) … +10
15 | Резервуары РВСП-2000 м3 №1-№5 (5 шт.) | Площадки обслуживания люка-лаза во II поясе стенки / Анкерные крепления | Работа (задача графика) | ГЭСН09-03-039-07 | Монтаж мелких конструкций (столиков, кронштейнов, насадок фахверка, планок, уголков) из стали различного профиля массой: свыше 20 до 50 кг | т | ОКР((0,58*1,03*5{шт}) * 0; 7) | Рабочие (труд), 96.00 чел-ч (механизация вспомогательная, 51.27 маш-ч) | Скорее всего | Кислород газообразный технический (2.6 м3); Пропан-бутан смесь техническая (0.78 кг); Электроды сварочные АНО-ТМ, диаметр 5 мм (2 кг); Болты с гайками и шайбами строительные (5 кг); Конструкции стальные (1 т) … +4
16 | Резервуары РВСП-2000 м3 №1-№5 (5 шт.) | Площадки обслуживания люка-лаза во II поясе стенки / Анкерные крепления | Работа (задача графика) | ГЭСН09-03-039-07 | Монтаж мелких конструкций (столиков, кронштейнов, насадок фахверка, планок, уголков) из стали различного профиля массой: свыше 20 до 50 кг | т | ОКР(0,515*1,03*5{шт}; 3) | Рабочие (труд), 96.00 чел-ч (механизация вспомогательная, 51.27 маш-ч) | Скорее всего | Кислород газообразный технический (2.6 м3); Пропан-бутан смесь техническая (0.78 кг); Электроды сварочные АНО-ТМ, диаметр 5 мм (2 кг); Болты с гайками и шайбами строительные (5 кг); Конструкции стальные (1 т) … +4
17 | Резервуары РВСП-2000 м3 №1-№5 (5 шт.) | Анкерные крепления / Патрубки на кровле, на стенке | Работа (задача графика) | ГЭСН09-06-001-01 | Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер / патрубки | т | ОКР(((1,61+0,73+0,05)*1,03*5{шт}) * 0; 3) | Рабочие (труд), 82.10 чел-ч (механизация вспомогательная, 2.68 маш-ч) | Скорее всего | Кислород газообразный технический (0.5 м3); Пропан-бутан смесь техническая (0.15 кг); Электроэнергия (0.702 кВт-ч); Электроды сварочные АНО-ТМ, диаметр 5 мм (0.7 кг); Гвозди строительные (1e-05 т) … +7
18 | Резервуары РВСП-2000 м3 №1-№5 (5 шт.) | Анкерные крепления / Патрубки на кровле, на стенке | Работа (задача графика) | ГЭСН09-06-001-01 | Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер / патрубки | т | ОКР((0,587+1,971)*1,03*5{шт}; 3) | Рабочие (труд), 82.10 чел-ч (механизация вспомогательная, 2.68 маш-ч) | Скорее всего | Кислород газообразный технический (0.5 м3); Пропан-бутан смесь техническая (0.15 кг); Электроэнергия (0.702 кВт-ч); Электроды сварочные АНО-ТМ, диаметр 5 мм (0.7 кг); Гвозди строительные (1e-05 т) … +7
19 | Резервуары РВСП-2000 м3 №1-№5 (5 шт.) | Патрубки на кровле, на стенке / Накладки на днище | Работа (задача графика) | ГЭСН09-03-039-07 | Монтаж мелких конструкций (столиков, кронштейнов, насадок фахверка, планок, уголков) из стали различного профиля массой: свыше 20 до 50 кг | т | ОКР((0,03*1,03*5{шт}) * 0; 7) | Рабочие (труд), 96.00 чел-ч (механизация вспомогательная, 51.27 маш-ч) | Скорее всего | Кислород газообразный технический (2.6 м3); Пропан-бутан смесь техническая (0.78 кг); Электроды сварочные АНО-ТМ, диаметр 5 мм (2 кг); Болты с гайками и шайбами строительные (5 кг); Конструкции стальные (1 т) … +4
20 | Резервуары РВСП-2000 м3 №1-№5 (5 шт.) | Накладки на днище / Кронштейны трубопроводов пожаротушения | Работа (задача графика) | ГЭСН09-03-039-07 | Монтаж мелких конструкций (столиков, кронштейнов, насадок фахверка, планок, уголков) из стали различного профиля массой: свыше 20 до 50 кг | т | ОКР(0,155*1,03*5{шт}; 3) | Рабочие (труд), 96.00 чел-ч (механизация вспомогательная, 51.27 маш-ч) | Скорее всего | Кислород газообразный технический (2.6 м3); Пропан-бутан смесь техническая (0.78 кг); Электроды сварочные АНО-ТМ, диаметр 5 мм (2 кг); Болты с гайками и шайбами строительные (5 кг); Конструкции стальные (1 т) … +4
21 | Резервуары РВСП-2000 м3 №1-№5 (5 шт.) | Корр.РД по РИ 062-25 / Закладные конструкции для средств защиты от БПЛА | Работа (задача графика) | ГЭСН09-03-039-07 | Монтаж мелких конструкций (столиков, кронштейнов, насадок фахверка, планок, уголков) из стали различного профиля массой: свыше 20 до 50 кг | т | ОКР((0,076*1,03*5{шт}) * 0; 7) | Рабочие (труд), 96.00 чел-ч (механизация вспомогательная, 51.27 маш-ч) | Скорее всего | Кислород газообразный технический (2.6 м3); Пропан-бутан смесь техническая (0.78 кг); Электроды сварочные АНО-ТМ, диаметр 5 мм (2 кг); Болты с гайками и шайбами строительные (5 кг); Конструкции стальные (1 т) … +4
22 | Резервуары РВСП-2000 м3 №1-№5 (5 шт.) | Корр.РД по РИ 062-25 / Закладные конструкции для средств защиты от БПЛА | Работа (задача графика) | ГЭСН09-03-039-07 | Монтаж мелких конструкций (столиков, кронштейнов, насадок фахверка, планок, уголков) из стали различного профиля массой: свыше 20 до 50 кг | т | ОКР(0,062*1,03*5{шт}; 7) | Рабочие (труд), 96.00 чел-ч (механизация вспомогательная, 51.27 маш-ч) | Скорее всего | Кислород газообразный технический (2.6 м3); Пропан-бутан смесь техническая (0.78 кг); Электроды сварочные АНО-ТМ, диаметр 5 мм (2 кг); Болты с гайками и шайбами строительные (5 кг); Конструкции стальные (1 т) … +4
23 | Контроль качества сварных соединений | Контроль качества стенки резервуара | Работа (задача графика) | ГЭСНм39-01-001-19 | Очистка поверхности оборудования металлическими щетками | м | ОКР(48*5{шт}; 7) | Рабочие (труд), 0.40 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.00 маш-ч) | Скорее всего
24 | Контроль качества сварных соединений | Контроль качества стенки резервуара | Работа (задача графика) | ГЭСНм39-01-002-19 | Протирка органическими растворителями поверхности оборудования | м | ОКР(Ф1; 7) | Рабочие (труд), 0.10 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.00 маш-ч) | Скорее всего | Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2 (0.08 м2); Ацетон технический, сорт I (0.1 кг)
25 | Контроль качества сварных соединений | Контроль качества стенки резервуара | Работа (задача графика) | ГЭСНм39-02-021-01 | Испытание оборудования вакуум-камерой, положение сварного соединения: нижнее | м | ОКР((Ф1) * 2; 7) | Рабочие (труд), 0.15 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.07 маш-ч) | Скорее всего | Стекло армированное листовое бесцветное гладкое, толщина 5,5 мм (0.00685 м2); Клей, марка 88-Н (0.03 кг); Пластины резиновые технические ТМКЩ, толщина 2-40 мм (0.5 кг)
26 | Контроль качества сварных соединений | Контроль качества стенки резервуара | Работа (задача графика) | ГЭСНм39-02-004-20 | Капиллярный контроль оборудования и конструкций, положение сварного соединения: вертикальное и горизонтальное | м2 | ОКР(0,5*5{шт}; 7) | Рабочие (труд), 8.50 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.00 маш-ч) | Скорее всего | Вода водопроводная (0.0001 м3); Порошок моющий (0.001 кг); Фотопроявитель (0.03 л); Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2 (0.5 м2); Жидкость индикаторная (0.017 л)
27 | Контроль качества сварных соединений | Контроль качества стенки резервуара | Работа (задача графика) | ГЭСН09-05-005-02 | Контроль качества сварных соединений: рентгеновскими лучами толщиной металла до 10 мм | м шва | ОКР(14*5{шт}; 7) | Рабочие (труд), 2.83 чел-ч (механизация вспомогательная, 1.84 маш-ч) | Скорее всего | Пленка радиографическая листовая, размеры 300х400 мм (0.1 м2); Фотопроявитель (0.013 л); Фотофиксаж (0.032 л)
28 | Контроль качества сварных соединений | Контроль качества стенки резервуара | Цена-ресурс (не задача графика) | 01.7.07.24-0000-0028 | Пленка радиографическая листовая, размер 300x400 мм | м2 | ОКР(Ф2.р1; 7) | прикреплено к ГЭСН09-05-005-02
29 | Контроль качества сварных соединений | Контроль качества стенки резервуара / Контроль качества днища резервуара | Работа (задача графика) | ГЭСНм39-01-001-19 | Очистка поверхности оборудования металлическими щетками | м | ОКР(61,3*5{шт}; 7) | Рабочие (труд), 0.40 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.00 маш-ч) | Скорее всего
30 | Контроль качества сварных соединений | Контроль качества стенки резервуара / Контроль качества днища резервуара | Работа (задача графика) | ГЭСНм39-01-002-19 | Протирка органическими растворителями поверхности оборудования | м | ОКР(Ф3; 7) | Рабочие (труд), 0.10 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.00 маш-ч) | Скорее всего | Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2 (0.08 м2); Ацетон технический, сорт I (0.1 кг)
31 | Контроль качества сварных соединений | Контроль качества стенки резервуара / Контроль качества днища резервуара | Работа (задача графика) | ГЭСНм39-02-021-01 | Испытание оборудования вакуум-камерой, положение сварного соединения: нижнее | м | ОКР(Ф3; 7) | Рабочие (труд), 0.15 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.07 маш-ч) | Скорее всего | Стекло армированное листовое бесцветное гладкое, толщина 5,5 мм (0.00685 м2); Клей, марка 88-Н (0.03 кг); Пластины резиновые технические ТМКЩ, толщина 2-40 мм (0.5 кг)
32 | Контроль качества сварных соединений | Контроль качества стенки резервуара / Контроль качества днища резервуара | Работа (задача графика) | ГЭСН09-05-005-02 | Контроль качества сварных соединений: рентгеновскими лучами толщиной металла до 10 мм | м шва | ОКР(2*5{шт}; 7) | Рабочие (труд), 2.83 чел-ч (механизация вспомогательная, 1.84 маш-ч) | Скорее всего | Пленка радиографическая листовая, размеры 300х400 мм (0.1 м2); Фотопроявитель (0.013 л); Фотофиксаж (0.032 л)
33 | Контроль качества сварных соединений | Контроль качества стенки резервуара / Контроль качества днища резервуара | Цена-ресурс (не задача графика) | 01.7.07.24-0000-0028 | Пленка радиографическая листовая, размер 300x400 мм | м2 | ОКР(Ф4.р1; 7) | прикреплено к ГЭСН09-05-005-02
34 | Контроль качества сварных соединений | Контроль качества днища резервуара / Контроль качества кровли резервуара | Работа (задача графика) | ГЭСНм39-01-001-19 | Очистка поверхности оборудования металлическими щетками | м | ОКР(65*5{шт}; 7) | Рабочие (труд), 0.40 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.00 маш-ч) | Скорее всего
35 | Контроль качества сварных соединений | Контроль качества днища резервуара / Контроль качества кровли резервуара | Работа (задача графика) | ГЭСНм39-01-002-19 | Протирка органическими растворителями поверхности оборудования | м | ОКР(Ф5; 7) | Рабочие (труд), 0.10 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.00 маш-ч) | Скорее всего | Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2 (0.08 м2); Ацетон технический, сорт I (0.1 кг)
36 | Контроль качества сварных соединений | Контроль качества днища резервуара / Контроль качества кровли резервуара | Работа (задача графика) | ГЭСНм39-02-021-01 | Испытание оборудования вакуум-камерой, положение сварного соединения: нижнее | м | ОКР(Ф5; 7) | Рабочие (труд), 0.15 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.07 маш-ч) | Скорее всего | Стекло армированное листовое бесцветное гладкое, толщина 5,5 мм (0.00685 м2); Клей, марка 88-Н (0.03 кг); Пластины резиновые технические ТМКЩ, толщина 2-40 мм (0.5 кг)
37 | Контроль качества сварных соединений | Контроль качества днища резервуара / Контроль качества кровли резервуара | Работа (задача графика) | ГЭСН09-05-004-01 | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва: нижнее и вертикальное толщиной металла до 10 мм | м шва | ОКР(3*5{шт}; 7) | Рабочие (труд), 2.63 чел-ч (механизация вспомогательная, 1.52 маш-ч) | Скорее всего | Натрий едкий марка ТД, технический (0.00042 т)
38 | Контроль качества сварных соединений | Контроль качества кровли резервуара / Контроль качества врезки патрубков на кровле резервуара | Работа (задача графика) | ГЭСНм39-01-001-19 | Очистка поверхности оборудования металлическими щетками | м | ОКР(39,2*5{шт}; 7) | Рабочие (труд), 0.40 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.00 маш-ч) | Скорее всего
39 | Контроль качества сварных соединений | Контроль качества кровли резервуара / Контроль качества врезки патрубков на кровле резервуара | Работа (задача графика) | ГЭСНм39-01-002-19 | Протирка органическими растворителями поверхности оборудования | м | ОКР(Ф6; 7) | Рабочие (труд), 0.10 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.00 маш-ч) | Скорее всего | Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2 (0.08 м2); Ацетон технический, сорт I (0.1 кг)
40 | Контроль качества сварных соединений | Контроль качества кровли резервуара / Контроль качества врезки патрубков на кровле резервуара | Работа (задача графика) | ГЭСНм39-02-021-01 | Испытание оборудования вакуум-камерой, положение сварного соединения: нижнее | м | ОКР(Ф6; 7) | Рабочие (труд), 0.15 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.07 маш-ч) | Скорее всего | Стекло армированное листовое бесцветное гладкое, толщина 5,5 мм (0.00685 м2); Клей, марка 88-Н (0.03 кг); Пластины резиновые технические ТМКЩ, толщина 2-40 мм (0.5 кг)
41 | Контроль качества сварных соединений | Контроль качества врезки патрубков на кровле резервуара / Контроль качества врезки патрубков (люков) на стенке резервуара | Работа (задача графика) | ГЭСНм39-01-001-19 | Очистка поверхности оборудования металлическими щетками | м | ОКР(13,53*5{шт}; 7) | Рабочие (труд), 0.40 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.00 маш-ч) | Скорее всего
42 | Контроль качества сварных соединений | Контроль качества врезки патрубков на кровле резервуара / Контроль качества врезки патрубков (люков) на стенке резервуара | Работа (задача графика) | ГЭСНм39-01-002-19 | Протирка органическими растворителями поверхности оборудования | м | ОКР(Ф7; 7) | Рабочие (труд), 0.10 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.00 маш-ч) | Скорее всего | Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2 (0.08 м2); Ацетон технический, сорт I (0.1 кг)
43 | Контроль качества сварных соединений | Контроль качества врезки патрубков на кровле резервуара / Контроль качества врезки патрубков (люков) на стенке резервуара | Работа (задача графика) | ГЭСНм39-02-021-01 | Испытание оборудования вакуум-камерой, положение сварного соединения: нижнее | м | ОКР(Ф7; 7) | Рабочие (труд), 0.15 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.07 маш-ч) | Скорее всего | Стекло армированное листовое бесцветное гладкое, толщина 5,5 мм (0.00685 м2); Клей, марка 88-Н (0.03 кг); Пластины резиновые технические ТМКЩ, толщина 2-40 мм (0.5 кг)
44 | Контроль качества сварных соединений | Контроль качества врезки патрубков на кровле резервуара / Контроль качества врезки патрубков (люков) на стенке резервуара | Работа (задача графика) | ГЭСН09-05-004-01 | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва: нижнее и вертикальное толщиной металла до 10 мм | м шва | ОКР(Ф7; 7) | Рабочие (труд), 2.63 чел-ч (механизация вспомогательная, 1.52 маш-ч) | Скорее всего | Натрий едкий марка ТД, технический (0.00042 т)
45 | Контроль качества сварных соединений | Контроль качества врезки патрубков на кровле резервуара / Контроль качества врезки патрубков (люков) на стенке резервуара | Работа (задача графика) | ГЭСНм39-02-004-20 | Капиллярный контроль оборудования и конструкций, положение сварного соединения: вертикальное и горизонтальное | м2 | ОКР(0,14*5{шт}; 7) | Рабочие (труд), 8.50 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.00 маш-ч) | Скорее всего | Вода водопроводная (0.0001 м3); Порошок моющий (0.001 кг); Фотопроявитель (0.03 л); Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2 (0.5 м2); Жидкость индикаторная (0.017 л)
46 | Контроль качества сварных соединений | Контроль качества врезки патрубков на кровле резервуара / Контроль качества врезки патрубков (люков) на стенке резервуара | Работа (задача графика) | ГЭСНм39-02-021-01 | Испытание оборудования вакуум-камерой, положение сварного соединения: нижнее / избыт. давл. | м | ОКР(Ф7+24,72*5{шт}; 7) | Рабочие (труд), 0.15 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.07 маш-ч) | Скорее всего | Стекло армированное листовое бесцветное гладкое, толщина 5,5 мм (0.00685 м2); Клей, марка 88-Н (0.03 кг); Пластины резиновые технические ТМКЩ, толщина 2-40 мм (0.5 кг)
47 | Монтаж навесного оборудования | Оборудование резервуаров (см. ГНТ.61.2024.01-10.02.4.ТХ.ОЛ1 п.7 лист 9) | Работа (задача графика) | ГЭСНм37-01-001-04 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,5 т / ПРУ-300 0,39 т | шт | ОКР(2*5{шт.}; 7) | Рабочие (труд), 19.70 чел-ч (механизация вспомогательная, 3.52 маш-ч) | Скорее всего | Кислород газообразный технический (1.4 м3); Пропан-бутан смесь техническая (0.24 кг); Электроэнергия (2.59 кВт-ч); Электроды сварочные АНО-ТМ, диаметр 5 мм (3.5 кг); Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг (0.002 т) … +1
48 | Монтаж навесного оборудования | Оборудование резервуаров (см. ГНТ.61.2024.01-10.02.4.ТХ.ОЛ1 п.7 лист 9) | Работа (задача графика) | ГЭСН09-02-015-01 | Люк замерный Ду 150 | шт | ОКР(1*5{шт.}; 7) | Рабочие (труд), 0.71 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.00 маш-ч) | Скорее всего | Болты с гайками и шайбами строительные (2 кг); Люки замерные (1 шт)
49 | Монтаж навесного оборудования | Оборудование резервуаров (см. ГНТ.61.2024.01-10.02.4.ТХ.ОЛ1 п.7 лист 9) | Работа (задача графика) | ГЭСН09-02-015-03 | Предохранитель огневой ПО-50 / ОП-ААН | шт | ОКР(3*5{шт.}; 7) | Рабочие (труд), 0.75 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.00 маш-ч) | Скорее всего | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм (0.002 1000 шт); Болты с гайками и шайбами строительные (0.5 кг); Козырек защитный предохранителя огневого (1 шт); Предохранители огневые (1 шт)
50 | Монтаж навесного оборудования | Оборудование резервуаров (см. ГНТ.61.2024.01-10.02.4.ТХ.ОЛ1 п.7 лист 9) | Работа (задача графика) | ГЭСНм12-12-001-09 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 80 мм | шт | ОКР(1*5{шт.}; 7) | Рабочие (труд), 4.00 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.60 маш-ч) | Скорее всего | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) (0.12 кг)
51 | Монтаж навесного оборудования | Оборудование резервуаров (см. ГНТ.61.2024.01-10.02.4.ТХ.ОЛ1 п.7 лист 9) | Работа (задача графика) | ГЭСНм37-01-001-03 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т / 0,15 т | шт | ОКР(1*5{шт.}; 7) | Рабочие (труд), 18.50 чел-ч (механизация вспомогательная, 2.98 маш-ч) | Скорее всего | Кислород газообразный технический (1.4 м3); Пропан-бутан смесь техническая (0.24 кг); Электроэнергия (2.59 кВт-ч); Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм (3.5 кг)
52 | Монтаж навесного оборудования | Оборудование резервуаров (см. ГНТ.61.2024.01-10.02.4.ТХ.ОЛ1 п.7 лист 9) | Работа (задача графика) | ГЭСН09-02-015-02 | Патрубок вентиляционный (предохранительный клапан) ПВ-500 / ПВР-П-500 | шт | ОКР(4*5{шт.}; 7) | Рабочие (труд), 2.37 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.05 маш-ч) | Скорее всего | Болты с гайками и шайбами строительные (5.3 кг); Патрубки вентиляционные (1 компл)
53 | Монтаж навесного оборудования | Оборудование резервуаров (см. ГНТ.61.2024.01-10.02.4.ТХ.ОЛ1 п.7 лист 9) | Работа (задача графика) | ГЭСН09-02-015-02 | Патрубок вентиляционный (предохранительный клапан) ПВ-500 / ПВР-Ц-500 | шт | ОКР(1*5{шт.}; 7) | Рабочие (труд), 2.37 чел-ч (механизация вспомогательная, 0.05 маш-ч) | Скорее всего | Болты с гайками и шайбами строительные (5.3 кг); Патрубки вентиляционные (1 компл)
54 | Монтаж навесного оборудования | Оборудование резервуаров (см. ГНТ.61.2024.01-10.02.4.ТХ.ОЛ1 п.7 лист 9) | Работа (задача графика) | ГЭСН09-06-001-01 | Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер / ЛЛ-600 | т | ОКР(210/1000*1*5{шт.}; 7) | Рабочие (труд), 82.10 чел-ч (механизация вспомогательная, 2.68 маш-ч) | Скорее всего | Кислород газообразный технический (0.5 м3); Пропан-бутан смесь техническая (0.15 кг); Электроэнергия (0.702 кВт-ч); Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм (0.7 кг); Гвозди строительные (1e-05 т) … +7
55 | Монтаж навесного оборудования | Оборудование резервуаров (см. ГНТ.61.2024.01-10.02.4.ТХ.ОЛ1 п.7 лист 9) | Работа (задача графика) | ГЭСН09-06-001-01 | Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер / ЛС-500 | т | ОКР(104/1000*2*5{шт.}; 7) | Рабочие (труд), 82.10 чел-ч (механизация вспомогательная, 2.68 маш-ч) | Скорее всего | Кислород газообразный технический (0.5 м3); Пропан-бутан смесь техническая (0.15 кг); Электроэнергия (0.702 кВт-ч); Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм (0.7 кг); Гвозди строительные (1e-05 т) … +7
56 | Монтаж навесного оборудования | Оборудование резервуаров (см. ГНТ.61.2024.01-10.02.4.ТХ.ОЛ1 п.7 лист 9) | Работа (задача графика) | ГЭСН09-06-001-01 | Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер / ЛЛ-600х900 | т | ОКР(290/1000*2*5{шт.}; 7) | Рабочие (труд), 82.10 чел-ч (механизация вспомогательная, 2.68 маш-ч) | Скорее всего | Кислород газообразный технический (0.5 м3); Пропан-бутан смесь техническая (0.15 кг); Электроэнергия (0.702 кВт-ч); Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм (0.7 кг); Гвозди строительные (1e-05 т) … +7
57 | Монтаж навесного оборудования | Оборудование резервуаров (см. ГНТ.61.2024.01-10.02.4.ТХ.ОЛ1 п.7 лист 9) / Корр.РД по РИ 061-25 | Работа (задача графика) | ГЭСНм12-08-005-09 | Генераторы пены, номинальный диаметр: до 100 мм | 100 шт | ОКР(2 / 100; 7) | Рабочие (труд), 270.00 чел-ч (механизация вспомогательная, 51.00 маш-ч) | Скорее всего | Очес льняной (1.5 кг); Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм (5 кг); Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный (3 кг); Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений (0.0015 т)

## Сводка
Показатель | Значение
Всего позиций в смете | 57
Из них — расценки (работы) | 55
в т.ч. довески (консолидированы) | 0
в т.ч. самостоятельные задачи графика | 55
Позиции-цены (прикреплены к работе) | 2
Позиций, требующих ручной проверки | 0